## Cronograma Concejo Chía 2025
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÈGICO Y COMUNICACIONES | [50 empty] | Version: 01
| CRONOGRAMA PROCESO DE EMPALME | [50 empty] | Fecha: 09/04/2025
FASES | ACTIVIDADES |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
FASE 1 | Estructuracion de la Resolución mediante la cual se designaran los responsables del proceso de empalme. |  | Conformación del equipo de trabajo
Designación de responsables del proceso de empalme
Reunion con la mesa directiva, para presentación y aprobación del proceso de Empalme de la Corporación según las 3 fases establecidas
Convocatoria al Comité de Gestión y Desempeño Institucional para dar las directrices y lineamientos generales del proceso de empalme a todos los responsable.
| Construcción y socialización de agenda de trabajo |  | Establecer actividades y fechas para la entrega de información.
| Alistamiento de informacion y elaboración del informe de empalme | Llevar a cabo una reunión con cada uno de las areas de la Corporación para establecer la información y la fecha en la cual debe entregarse | CAPITULO 1: GESTIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | Defensa Jurídica
Contratación
Sistema financiero
Gestión del Talento humano
Gestion documental y de archivo
Gobierno digital y Sistemas de Información
Control de la Gestión
Recursos fisicos e inventarios
Transparencia, rendición de cuentas y servicio al ciudadano
|  |  | CAPITULO 2: GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL | Plan de accion de la Corporación
Planes de acción institucionales
Presentación de informes a entes de control, nacionales y departamentales
Información estratégica del sector –estudios o consultorías
Programas relevantes que se adelantan y deben continuar
Participación en comités, consejos, otros similares
CAPITULO 4: ENTREGA DE LA PRESIDENCIA Y MESA DIRECTIVA DE LA CORPORACIÓN
Logros y resultados obtenidos
Como se Entrega la Presidencia y la Mesa Directiva
Dificultades
Revisión y consolidación de la información
| Revision de Comité de desempeño |  | Aspectos criticos, que información se entrego
Revision y diligenciamiento formatos Contraloría y Procuraduría
Borrador informe de ley 951 (Cada director debera eleborar un informe de ley 951 firmado con los soportes correspondiente) y cada funcionario debera entregar un informe de entrega de cargo
FASE 2 | Trabajo coordinado de los dos equipos de empalme
| Coordinación de sesiones de empalme por area o temas |  | Reunión Mesa Directiva saliente con Mesa Directiva entrante
Reuniones de empalme Direccion Administrativa y Financiera
Reuniones de empalme Area de archivo
Reuniones de empalme Area de almacen
Reuniones de empalme Area de sistemas
Reuniones de empalme Area Talento Humano (incluye area de bienestar y SG SST)
Reuniones de empalme Atencion al ciudadano
Reunion de empalme sistema de gestion de calidad
Reunion de empalme Tesoreria y Contabilidad
Reunión de empalme Secretaria General (control Politico y Tramite a proyectos de Acuerdo)
Reunion de empalme area de prensa
Reunion de empalme area juridica y contractual
Reunion de empalme oficina de control interno
Actas de entrega parcial
Sesiones aclaratorias
Acta de entrega final
FASE 3 | Revision de información entregada |  | Funcionarios de Planta para atencion de dudas e inquietudes
Principal atencion a prioridades
Contratos por vencer
Continuidad de programas estrategicos
Términos de acciones judiciales, derechos de petición, etc

## CRONOGRAMA GENERAL (hidden)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO - PLAN DE ACCION
|  | PROGRAMA: | PROGRESO PARA EL CAMPO - AGUA PARA UNA COMUNIDAD RURAL COMPETITIVA
TODOS |  |  |  | JUNTA DEL ACUEDUCTO SALITRE NEGRO
ACUEDUCTOS NUEVOS |  |  |  | ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ISIDRO
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL BALSAL |  |  |  | ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN JORGE
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL CHORRILLO |  |  |  | ASOCIACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO ACUEDUCTO VEREDA QUEBRADA HONDA
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO FERNANDO SALAZAR Y VEREDA RÍO DULCE |  |  |  | ASOCIACIÓN DE AFILIADOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA PAYANDE BAJO
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA MASATA |  |  |  | ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO PAYANDE ALTO
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MAVE - BAGAZAL
INSTITUCIONAL Y LEGAL | Estatutos | Revisar y apoyar la actualización de los estutos |  |  | FEBRERO
| Registro único de Prestadores de Servicios Públicos - RUPS | Socialización de la importancia de la inscripción al RUPS |  |  | 1 S AGOSTO
| Contrato de Operación | Socialización de la importancia de firmar el Contrato de Operación con el ente territorial |  |  | 2 S MAYO
| Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingresos - FSRI. | Socialización de la importancia de realizar el proceso administrativo para participar del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos - FSRI. con el ente territorial |  |  | 2 S MAYO
| Peticiones, Quejas y Recursos - PQRS | Definir el procedimiento para la recepción de las Peticiones, Quejas y Recursos - PQRS |  |  | 2 3 S ABRIL
| Sistema de control interno | Entrega del documento que contiene el Sistema de Control Interno |  |  | 3 4 S MAYO
ADMINISTRATIVO | Misión, Visión, Principios y Objetivos | Acompañar en la estructuración, adopción y divulgación de la misión, visión, principios y objetivos |  |  | 1 2 S MARZO
| Estructura organizacional | Definir y divulgar la estructura orgánica |  |  | 3 S MARZO
| Manual de Funciones | Revisar y apoyar la elaboración del Manual de Funciones |  |  | 4 5 S MARZO
| Manual de Procedimientos | Revisar y apoyar la elaboración del Manual de Procedimientos |  |  | 1 2 3 S ABRIL
| Talento Humano | Definir y adoptar los manuales, procedimientos, procesos y formatos del Talento Humano |  |  | 4 S ABRIL
| Aspectos Informáticos | Revisar y apoyar en la actualización del sistema de información |  |  | 1 S MAYO
| Stock de Materiales | Revisar y apoyar la elaboración de los procedimientos, procesos y formatos de Stock Materiales |  |  | 1 2 3 S ABRIL
COMERCIAL | Contrato de Condiciones Uniformes | Revisar y apoyar la elaboración del Contrato de Condiciones Uniformes |  |  | 1 2 SJUNIO
| Estratificación Socioeconómica | Socialización de la importancia de aplicar la Estratificación Socioeconómica |  |  | 2 S MAYO
| Catastro de Suscriptores | Revisar y apoyar la elaboración del Catastro de Suscriptores |  |  | 3 4 SJUNIO
| Estudio de Costos y Tarifas | Revisar y apoyar la elaboración del Estudio de Costos y Tarifas |  |  | 2 S AGOSTO - 2 S DICIEMBRE
| Proceso de Facturación | Revisar y acompañar el Proceso de Facturación |  |  | 1 2 S JULIO
FINANCIERO | Presupuesto Anual | Revisar y apoyar la elaboración del Presupuesto Anual |  |  | 4 S AGOSTO - 3 S NOVIEMBRE
| Viabilidad Financiera | Revisar y apoyar la elaboración de la Viabilidad Financiera |  |  | 4 S AGOSTO - 3 S NOVIEMBRE
| Plan Único de Cuentas | Socialización de la importancia de la adopción del Plan Único de Cuentas |  |  | 4 S AGOSTO - 3 S NOVIEMBRE
| Estados Financieros | Socialización y acompañamiento de la importancia de la buena gestión de los Estados Financieros |  |  | 4 S AGOSTO - 3 S NOVIEMBRE
OPERATIVO | Red de Distribución | Revisión y acompañamiento en la elaboración de los planos de la Red de Distribución |  |  | 2023
| Macromedición y Micromedición | Revisión y apoyo en el correcto uso de los instrumentos de Macromedición y Micromedición |  |  | 2023
| Manual Preventivo y Correctivo de los Sistemas | Revisar y acompañar la elaboración del Manual Preventivo y Correctivo de los Sistemas |  |  | 2023
| Programa de Protección a la Fuente Abastecedora | Revisar y apoyar la elaboración del Programa de Protección a la Fuente Abastecedora |  |  | TODO EL AÑO
| Control de Fugas en las Redes | Revisar y acompañar la elaboración del Control de Fugas en las Redes |  |  | 2023
TECNICO | Planoteca | Revisión y socialización de la importancia de una planoteca |  |  | 2023
| Plan de Obras e Inversión | Revisar y acompañar la elaboración del Plan de Obras e Inversión |  |  | DICIEMBRE
AMBIENTAL | Concesión de Aguas | Acompañar el proceso de la expedició de la Concesión de Aguas |  |  | 1 S FEB - 5 S JUNIO
| Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua - PUEAA | Revisar y apoyar la elaboración del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua - PUEAA |  |  | 1 S MARZO - 4 S AGOSTO
Oficina Asesora de Planeación
Municipal