## Matriz de seguimiento 2025
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
| VERSIÓN: 02 |  |  |  | FECHA: 23-04-2025 |  |  | Página 1 de 1
PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR | RESPONSABLES | PLAZO |  | I CUATRIMESTRE |  |  | II CUATRIMESTRE |  |  | III CUATRIMESTRE
[6 empty] | AVANCE | CUMPLIMIENTO PROCESO I CUATRIM | OBSERVACIONES | AVANCE | CUMPLIMIENTO PROCESO I CUATRIM | OBSERVACIONES | AVANCE | CUMPLIMIENTO PROCESO I CUATRIM | OBSERVACIONES
| SG-SST | Evaluacion inicial del SG-SST | Realizar la evaluacion una vez al año | Asesora SG-SST | Mes de Enero | 100% | 1000% | Se realizo la Autoevaluación el 20 enero 2025
| SG-SST | Actualizacion Politica SG-SST | Politica del SG-SST actualizada. | Asesora SG-SST | Mes de Octubre | 0%
| SG-SST | Actualizacion politica Alcohol, Tabaco y Sustancias Psicoactivas. | Politica actualizada en el 2025 | Asesora SG-SST | Mes de Octubre | 0%
| SG-SST | Reglamento de Higiene y seguridad Industrial | Reglamento de higiene y seguridad industrial creado. | Asesora SG-SST | Mes de octubre | 0%
| SG-SST | Evaluacion y clasificacion del Riesgo-Matriz de Peligros. | Evaluacion desarrollada | Asesora SG-SST | Mes de marzo | 100% | 100% | Se realizo el 01 abril la Matriz de Peligros
| SG-SST | Acompañamiento Reunion COPASST | Realizar el acompañamiento todos los meses. | Asesora SG-SST | 12 meses | 33% | 33% | Se realizo Acta de COPASST en el los meses de enero, febrero, marzo ya bril
| SG-SST | Actualización y/o conformación COPASST | COPASST conformado y/o actualizado. | Asesora SG-SST | Mes de febrero | 100% | 100% | Se realizo en Acta de COPASST de enero , donde se actualizo los integrantes
| SG-SST | Socialización de política al COPASST | Politica Socializada del COPASST | Asesora SG-SST | Mes de marzo | 100% | 100% | Se realizo en Acta de COPASST de abril, donde se socializo la politica
| SG-SST | Acompañamiento Reunión Comité de Convivencia | Acompañamiento realizado. | Asesora SG-SST | Mes de febrero | 100% | 100% | Se realizo acompañamiento en la Reunion CCL en el mes de marzo
[5 empty] | Mes de mayo | NA | NA
[5 empty] | Mes de agosto | NA | NA
[5 empty] | Mes de noviembre | NA | NA
| SG-SST | Induccion y Reinduccion al SG-SST | Actividad indiucción y reinducción desarollada | Asesora SG-SST | Mes de marzo | 100% | 100% | Se realizo induccion y reinduccion el 2 de febrero
| SG-SST | Plan de Prevención y Preparación ante emergencias. | Plan de prevencion y preparacion ante emergencias establecido. | Asesora SG-SST | Mes de abril | 100% | 100% | Se realizo actulizacion del Plan Plan de prevencion y preparacion ante emergencias
| SG-SST | Socialización Plan de Prevención y Preparación ante emergencias | Plan de Prevención y Preparación ante emergencias socializado. | Asesora SG-SST | mes de mayo | NA | NA
| SG-SST | Realización Pausas Activas | Desarrollo de las Pausas activas en todos los meses. | Asesora SG-SST | 12 meses | 100% | 100% | Se han realizado las pausa activas enero (24 y 31), febrero(7, 14 y 21), marzo(4 y 21), abril (2,9, 23 y 30) y se genera circular de autocuidado
| SG-SST | Entrega y/o seguimiento de Elementos de Protección personal | Elementos de Protección personal entregado y/o con seguimiento realizado. | Asesora SG-SST | Mes de febrero | 100% | 100% | Se realizo seguimiento de Elementos de proteccion personal de funcionarios
[5 empty] | Mes de agosto | NA | NA
| SG-SST | Capacitación Estilos de vida saludable | Capacitación en estilos de vida saludable desarrollada. | Asesora SG-SST | Mes de abril | 100% | 100% | Se realizo capacitacion de Habitos y estilos de vida saludable
[5 empty] | Mes de agosto | NA | NA
| SG-SST | Capacitación de Promoción y prevención de la salud | Capacitación en promocion y prevencion de la salud desarrollada. | Asesora SG-SST | Mes de marzo y julio | 100% | 100% | Se reaizo Capacitacion en Salud mental -Estrés laboral , Tamizaje de salud y Capacitacion de uso aducuado de EPP
| SG-SST | Capacitación Brigada de Emergencia | Capacitacion realizada para la brigada de emergencia. | Asesora SG-SST ARL POSITIVA | Junio | NA | NA
| SG-SST | Semana de la Salud | Actividades desarrollladas en el transcurso de la semana. | Asesora SG-SST Lider Talento Humano | Septiembre | NA | NA
| SG-SST | Gestion y seguimiento a examenes ocupacionales periodicos, ingreso y egreso | Gestion y seguimiento realizados | Asesora SG-SST Lider Talento Humano | Febrero y julio | 100% | 100% | Se realizo fichas tecnicas para la contratacion de examnes medicos ocupacionales en el mes de abril
| SG-SST | Seguimiento de restricciones y recomendaciones médico laborales | 1 Seguimiento realizado | Asesora SG-SST | Agosto | 100% | 100% | Se realizo seguimiento a recomedaciones y restriccion de examnes medicos ocupacionales
| SG-SST | Acompañamiento y seguimiento a la aplicación de batería de riesgo psicosocial e intervención | 1 Acompañamiento y seguimiento realizado. | Asesora SG-SST Lider Talento Humano | Junio | 100% | 100% | Se realizo seguimiento de la baterias de riesgo y psicosocial
| SG-SST | Perfil sociodemográfico | 1 Perfil creado | Asesora SG-SST | Octubre | 100% | 100% | Se realizo encuenta y perfil sociodemografico en el mes de febrero
| SG-SST | Seguimiento a Indicadores del SG-SST | 2 Seguimientos realizado | Asesora SG-SST Lider Talento Humano | Junio y Diciembre
| SG-SST | Conformación y/o actualización Brigada de Emergencia | 1 Brigada de emrgencia conformada y/o actualizada. | Asesora SG-SST | Febrero | 100% | 100% | Se realizo la convocatoria e inscripcion en el mes febrero y marzo, conformación en abril
| SG-SST | Inspecciones Puestos de trabajo | 1 Inspección realizada a cda puesto de trabajo. | Asesora SG-SST | julio
| SG-SST | Inspecciones Botiquines | 1 Inspección realizada a cada botiquin. | Asesora SG-SST | Enero | 100% | 100% | Se realizo la inspeccion a dos botiquines y camillas en febrero
| SG-SST | Inspecciones Extintores | 1 Inspección realizada a cada extintor. | Asesora SG-SST | Febrero | 100% | 100% | Se realizo la inspeccion a dos extinrotores
| SG-SST | Inspecciones Locativas | 1 Inspeccion realizada | Asesora SG-SST | Marzo | 100% | 100% | Se realizo la inspeccion locativa
| SG-SST | Inspecciones EPP | 1 Inspeccion realizada | Asesora SG-SST | Abril | 100% | 100% | Se realizo la inspeccion de EPP al area de servicios generales
| SG-SST | Inspecciones Orden y Limpieza | 1 Inspeccion realizada | Asesora SG-SST | Mayo
| SG-SST | Reporte Accidentes de Trabajo | Reportes realizados ante la ARL Positiva | Asesora SG-SST | 12 meses | 100% | 100% | Se genera rerporte de accidentalidad de los meses de enero, febrero, marzo y abril
| SG-SST | Investigación Accidentes de Trabajo | Investigacion realizada cada vez que se genere un accidente de trabajo. | Asesora SG-SST | 12 meses | 100% | 100% | No se presentan accidentes de trabajo
| SG-SST | Revisión Alta dirección | 1 Revision realizada | Asesora SG-SST | Diciembre