## PLAN ESTRATEGICO
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
| VERSIÓN: 02 |  |  |  | FECHA: 23-04-2025 |  |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR | RESPONSABLES | PLAZO |  | I CUATRIMESTRE |  |  | II CUATRIMESTRE |  |  | III CUATRIMESTRE
[6 empty] | AVANCE | CUMPLIMIENTO PROCESO I CUATRIM | OBSERVACIONES | AVANCE | CUMPLIMIENTO PROCESO I CUATRIM | OBSERVACIONES | AVANCE | CUMPLIMIENTO PROCESO I CUATRIM | OBSERVACIONES
PLAN ESTRATEGICO TALENTO HUMANO | PLAN ESTRATEGICO | Documentar el plan estratégico del Talento Humano a través de los planes institucionales que lo integran. | 1 Plan Estrategico documentado. | TALENTO HUMANO NELCY DIAZ V ASQUEZ | Enero | 100% | 100% | se genero el plan estrategico
|  | Presentación al Comité Institucional de Gestión y desempeño el Plan estratégico del Talento Humano | 1 Plan presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | TALENTO HUMANO NELCY DIAZ V ASQUEZ | Enero | 100% | 100% | presentada y aprobado por el comité de gestión y desempeño miercoles 29 enero 2025
|  | Publicación de los Planes para la consulta y participación de la ciudadanía | (Planes publicados en la Pagina web del Concejo / Numero de planes elaborados) *100 | TALENTO HUMANO NELCY DIAZ V ASQUEZ | Enero | 100% | 100% | publicada pagina web
|  | Socialización a los funcionarios los planes institucionales que le competen al área de Talento Humano. | (Planes socializados a los Funcionarios. | TALENTO HUMANO NELCY DIAZ V ASQUEZ | Enero | 100% | 100% | se socializo los planes institucionales por medio de correo electronico
|  | Consolidar y publicar el Plan estratégico del talento Humano en la página web | 1 Consolidacion y publicacion del Plan Estrategico de Talento Humano en la Pagina web | TALENTO HUMANO NELCY DIAZ V ASQUEZ | Enero | 100% | 100% | publicado pagina web 310 enero 2025
|  | Gestionar las contrataciones necesarias para el desarrollo de las actividades del Plan Estratégico del Talento Humano. | 1 Contrataciones Gestionadas para desarrollar las actividades del Plan Estetegico de Tlento Humano. | TALENTO HUMANO NELCY DIAZ V ASQUEZ | Enero a Noviembre | 33.33% | 33.33% | se estan generandon las fichas tecnicas para empezar tramite por el area de contratacion
|  | Desarrollar actividades del Plan Estratégico del Talento Humano. Efectuar seguimiento al desarrollo de las actividades del Plan Estratégico del Talento Humano | (Seguimiento realizado a las actividades desarrolladas por Talento Humano / Número de actividades realizadas por Talento Humano) *100 | TALENTO HUMANO NELCY DIAZ V ASQUEZ | Enero a Diciembre | 100% | 100% | según el cronograma de el plan de capacitación, incentivos y plan SG-SST se ha verificado la realización de actividades según evidencias en las capetas de estas misma