## Matriz plan de capacitaciones
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONLES
| VERSIÓN: 02 |  |  |  | FECHA: 23-04-2025 |  |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR | RESPONSABLES | PLAZO |  | I CUATRIMESTRE |  |  | II CUATRIMESTRE |  |  | III CUATRIMESTRE
[6 empty] | AVANCE | CUMPLIMIENTO PROCESO I CUATRIM | OBSERVACIONES | AVANCE | CUMPLIMIENTO PROCESO I CUATRIM | OBSERVACIONES | AVANCE | CUMPLIMIENTO PROCESO I CUATRIM | OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES | Elaboración de documentos | Plan de Capacitación Institucionales vigencia 2025 | 1 Plan de Capacitacion institucional elaborado | TALENTO HUMANO NELCY DIAZ VASQUEZ | Enero | 100% | 100% | Se elabora el plan institucional de capacitación, aprobado por el comité institucional de evaluación y desempeño y publicado en la pagina web
| Eje 1. Paz total, Memoria y derechos Humanos. | Liderazgo y manejo de Personal | 1 Capacitación desarrollada en liderezgo y manejo de personal. | TALENTO HUMANO NELCY DIAZ VASQUEZ | Abril | 100% | 100% | Se realiza taller Liderazgo dirigido a los jefes de area el día 21 /04/2025
| Eje 2. Territorio, Vida y Ambiente. | Comunicacion asertiva | 1 Capacitación desarrollada en comunicación asertiva. | TALENTO HUMANO NELCY DIAZ VASQUEZ | Febrero | 100% | 100% | Se realiza charla comunicación asertiva dirigido a los funcionarios y contratista el día 12/03/2025 y taller comunicación resolución de confictos el dia 04/04/2025 dirigido por la Dra Carolina Martinez Psicologa
|  | Trabajo en equipo | 1. Capacitación desarrollada en Trabajo en equipo. | TALENTO HUMANO NELCY DIAZ VASQUEZ | Febrero | 100% | 100% | Se realiza taller trabajo en equipo a dirigido a los funcionarios y contratista el día 12/02/2025
| Eje 3. Mujeres, Inclusión y Diversidad | Capacitación en Cuidado y Equidad. | 1 Capacitación desarrollada en Cuidado y Equidad. | TALENTO HUMANO NELCY DIAZ VASQUEZ | Marzo | 0% | 0% | esta programada para 12 mayo de 2025 es digida por Gobernación de cundinamarca : Dra Hada Marlen - Casa de La Mujer: y Dra Silvia Daniela Espinosa
| Eje 4 Transformación Digital y Cibercultura | Capacitacion en Seguridad Digital y de la información. | 1 Capacitacion desarrollada en seguridad digital y de la información. | TALENTO HUMANO NELCY DIAZ VASQUEZ | Mayo
|  | Capacitacion en Gestion documental. | 1 Capacitación desarrollada en Gestión Documental. | TALENTO HUMANO NELCY DIAZ VASQUEZ | Marzo | 50% | 50% | Se realizo capacitación el dia 10/04/2025 Coceptos basicos de archivo para funcionarios que ingresaron nuevos en esta vigencia 2025, se programa nueva capacitación de gestión documental 06/2025 para todos los funcionarios y contratistas
| Eje 5, Probidad y Ética de lo Público | Capacitación en Gestión de cultura y cambio organizacional. | 1 Capacitacion desarrollada en Gestión de cultura y cambio organizacional. | TALENTO HUMANO NELCY DIAZ VASQUEZ | Noviembre
|  | Capacitacion en Transparencia y ética publica | 1 Capacitacion desarrollada en Transparencia y ética publica | TALENTO HUMANO NELCY DIAZ VASQUEZ | Octubre
| Eje 6. Habilidades y Competencias | Capacitacion en Inducción y Reinducción. | 1 Capacitación desarrollada en Inducción y reinduccioón. | TALENTO HUMANO NELCY DIAZ VASQUEZ | Febrero | 100% | 100% | Se realico inducción y reinducción 28/02/2025