## Matriz PA TIC
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
| VERSIÓN: 02 |  |  |  | FECHA: 23-04-2025 |  |  | Página 1 de 1
PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR | RESPONSABLES | PLAZO |  | I CUATRIMESTRE |  |  | II CUATRIMESTRE |  |  | III CUATRIMESTRE
[6 empty] | AVANCE | CUMPLIMIENTO PROCESO I CUATRIM | OBSERVACIONES | AVANCE | CUMPLIMIENTO PROCESO I CUATRIM | OBSERVACIONES | AVANCE | CUMPLIMIENTO PROCESO I CUATRIM | OBSERVACIONES
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO | Se realiza el análisis, las probabilidades de concurrencia y la evaluación que genera el riesgo en los activos de información. | 1 Analisis realizado | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | 12 meses (noviembre) | Programado para noviembre | Programado para noviembre | Programado para noviembre
| SENSIBILIZACION | Realizar socialización de la seguridad informática que permite a los funcionarios y contratistas conocer la importancia de la gestión de riesgos informáticos y conocer los riesgos que enfrentan para poder mitigarlos. | 2 Sensibilizaciones realizadas sobre la seguridad informatica. | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Febrero y agosto | 50% | 50% | Se realiza socialización de los planes institucionales, politicas y recomendaciones para mitigrar los riesgos frente a la seguridad de la información Se envia por correo electonicos folletos sobre los principios de suguridad de la informacion y las posibles amenazas
| ACCIONES | Realizar copias de seguridad en los diferentes servicios de almacenamiento | Copias de seguridad realizadas. | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | 12 meses cuatrimestral | 33.3% | 33.3% | Se realiza copias de seguridad de la informacion del servidor de la entidad
|  | Apoyar cuando se requiera en caso de que algún colaborador del Concejo Municipal de Chía detecte un presunto riesgo | Apoyos realizados |  |  | 33.3% | 33.3% | Se realiza soportes mediante el procedimiento de mesa de ayuda a todas las solicitudes requeridas