## CRONOGRAMA PINAR DETALLADO
PLAN / PROGRAMA O PROYECTO ASOCIADO | ACTIVIDADES | PRODUCTOS / RESULTADOS | Corto plazo 1 año | Mediano plazo 2-3 años | Largo plazo 4 en adelante | RESPONSABLES | 1° CUATRIMESTRE |  |  |  |  | 2° CUATRIMESTRE |  |  | 3° CUATRIMSTRE
|  |  | 2025 | 2026 - 2027 | 2028-2030 |  | AVANCE | CUMPLIMIENTO PROCESO I CUATRIM | OBSERVACIONES | AVANCE | EVIDENCIA | CUMPLIMIENTO PROCESO II CUATRIM | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | AVANCE | CUMPLIMIENTO PROCESO III CUATRIM | OBSERVACIONES | EVIDENCIA
ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Elaboración y actualización del Diagnostico de la gestión documental del Concejo Municipal de Chia. | Diagnostico de la gestión documental del Concejo Municipal de Chia. | x | x | x | Técnico Gestión Documental
| Actualización del PGD | PGD actualizado | x | x | x | Técnico Gestión Documental
| Publicación del PGD | Soporte o evidencia de publicación | x | x | x | Gestión Documental / Prensa y comunicaciones.
| socializacion PGD | Soporte o evidencia de socialización | x | x | x | Técnico Gestión Documental
| Diseño de herramienta de seguimiento | Herramienta de seguimiento | x | x | x | Técnico Gestión Documental
| Planeación e implementación de actividades propuestas | Programa de normalización de formas y formularios electrónicos |  | x | x | Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental
|  | Programa de documentos vitales o esenciales |  | x | x
|  | Programa de Gestión de documentos electrónicos |  | x | x
|  | Programa de archivos descentralizados |  | x | x
|  | Programa de Reprografía |  | x | x
|  | Programa de documentos especiales |  | x | x
|  | Programa institucional de capacitación | x | x | x
|  | Programa auditoría y control | x | x | x
| Seguimiento semestral | Soporte o evidencia de seguimiento | x | x | x | Técnico Gestión Documental
PLAN / PROGRAMA O PROYECTO ASOCIADO | ACTIVIDADES | PRODUCTOS / RESULTADOS | Corto plazo 1 año | Mediano plazo 2-3 años | Largo plazo 4 en adelante | RESPONSABLES
|  |  | 2025 | 2026 - 2027 | 2028-2030
ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA | Actualización de Instrumentos Archivisticos | Planeación presupuestal,administrativa y técnica para Actualizar las Tablas de Retención Documental de la entidad. | x |  |  | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental.
|  | Actualizar las Tablas de Retención Documental de la entidad. |  | x |  | Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental / Asesor/ contratista
|  | Aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD de las Tablas de Retención Documental – TRD Gestión Documental - |  | x |  | Comité MIPG, Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental/Prensa y comunicaciones.
|  | Cuadros de clasificacion documental |  | x |  | Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental
|  | Construcción del Banco Terminológico Actualizado |  | x |  | Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental
|  | Planeacion presupuestal,administrativa y tecnica para Elaborar Tablas de Valoracion Documental |  | x |  | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental
|  | Elaborar Tablas de Valoracion Documental |  | x |  | Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental
|  | Aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD de las Tablas de Retención Documental – TRD Gestión Documental - |  | x |  | Comité MIPG, Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental/Prensa y comunicaciones.
|  | Planeacion presupuestal,administrativa y tecnica para Elaborar Tablas de control de acceso |  | x |  | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental
|  | elaboración Tablas de Control de Acceso |  | x |  | Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental
|  | Aprobación, socializacion y publicación Tablas de Control de Acceso |  | x |  | Comité MIPG, Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental/Prensa y comunicaciones.
|  | Planeacion presupuestal,administrativa y tecnica para Elaborar Inventario de Activos de Informacion |  | x |  | Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental
|  | Elaboracion de inventarios Avtivos de Informacion |  | x |  | Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental
|  | Aprobación, socializacion y publicación Inventario Activos de Informacion |  | x |  | Comité MIPG, Direccion Administrativa y Financiera /Gestión Documental.
|  | Elaboración de Inventario Único Documental Archivo Central y de Gestion | x | x | x | Gestión Documental / todas las dependencias de la corporacion
|  | Actualización del PINAR | x | x | x | Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental
|  | Actualización del PGD | x | x | x | Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental
|  | Planeacion presupuestal,administrativa y tecnica para la elaboracion del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos- SGDEA |  | x |  | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental
|  | Planeacion presupuestal,administrativa y tecnica para proyecto de Digitalizacion Documental |  | x |  | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental
| Actualizacion de procedimientos de Gestion Documental | Mapas de Procesos. | x | x | x | Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental, Sistema gestión de calidad
|  | Procedimientos y formatos actualizados en el sistema de Gestion de Calidad | x | x | x | Direccion Administrativa y Financeira, Gestion Documental, Sistemagestion de calidad
| Sistema de correspondencia y comunicaciones oficiales (software) | Actualización de manual de ventanilla unica | x | x | x | Direccion Administrativa y Financeira, Gestion Documental, Sistemagestion de calidad
|  | Capacitaciones sobre correspondencia / normatividad, derechos de peticion tramites. Comunicaciones oficiales | x | x | x | Gestión Documental / Talento Humano
|  | Parametrizacion, actualizacion y soporte del software de correspodencia | x | x | x | contratista o proovedor del software
PLAN / PROGRAMA O PROYECTO ASOCIADO | ACTIVIDADES | PRODUCTOS / RESULTADOS | Corto plazo 1 año | Mediano plazo 2-3 años | Largo plazo 4 en adelante | RESPONSABLES
|  |  | 2025 | 2026 - 2027 | 2028-2030
ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA | Actualización el Plan de Conservación Documental del Concejo Municipal de Chia | Plan de Conservación Documental del Concejo Municipal de Chia actualizado | x |  |  | Direccion Administrativa y Financiera /Gestión Documental
| Aprobación y publicación el Plan de Conservación Documental del concejo municipal de chia | Soporte o evidencia de aprobación y publicación | x |  |  | Comité MIPG, Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental/Prensa y comunicaciones.
| socializacion | Soporte o evidencia de socialización | x |  |  | Técnico Gestión Documental
| Diseño de herramientas de seguimiento | Herramienta de seguimiento | x |  |  | Técnico Gestión Documental
| Planeación e implementación de actividades propuestas | Programa de capacitación y sensibilización sobre conservación documental | x |  |  | Gestión Documental / Talento Humano
|  | Inspecciones y mantenimiento a areas de archivo de gestión y central | x |  |  | Técnico Gestión Documental
|  | Saneamiento ambiental |  | x |  | Técnico Gestión Documental
|  | Monitoreo de controles ambientales |  | x |  | Técnico Gestión Documental
|  | Almacenamiento y realmacenamiento de unidades documentales |  | x |  | todas las dependencias
|  | Prevención de emergencias y atención de desatres en temas de gestón documetnal |  | x |  | todas las dependencias
| Seguimiento semestral | Soporte o evidencia de seguimiento | x | x | x | Técnico Gestión Documental
PLAN / PROGRAMA O PROYECTO ASOCIADO | ACTIVIDADES | PRODUCTOS / RESULTADOS | Corto plazo 1 año | Mediano plazo 2-3 años | Largo plazo 4 en adelante | RESPONSABLES
|  |  | 2025 | 2026 - 2027 | 2028-2030
PLAN DE CONTINGENCIA ARCHIVISITCO | Actualización Plan de contingencia Archivisitico del Concejo Municipal de Chia. | Plan de contingencia Archivisitico del Concejo Municipal de Chia. actualizado | x |  |  | Direccion Administrativa y Financiera /Gestión Documental
| Aprobación y Publicación del Plan de contingencia Archivisitico del Concejo Municipal de Chia. | Soporte o evidencia de publicación | x |  |  | Comité MIPG, Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental/Prensa y comunicaciones.
| Socialización Plan de contingencia Archivisitico del Concejo Municipal de Chia. | Soporte o evidencia de socialización | x |  |  | Técnico Gestión Documental
| implementacion de actividades propuestas | Por definir | x |  |  | Direccion Administrativa y Financiera /Gestión Documental
| Diseño de herramientas de segumiento | Soporte de herramienta de seguimiento |  | x | x | Técnico Gestión Documental
| Seguimiento semestral | Soporte o evidencia de seguimiento |  | x | x | Técnico Gestión Documental
PLAN / PROGRAMA O PROYECTO ASOCIADO | ACTIVIDADES | PRODUCTOS / RESULTADOS | Corto plazo 1 año | Mediano plazo 2-3 años | Largo plazo 4 en adelante | RESPONSABLES
|  |  | 2025 | 2026 - 2027 | 2028-2030
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TÉCNOLOGICA DE LA CORPORACIÓN | Detección de necesidades de infraestructura tecnológica de almacenamiento, redes software y equipos de cómputo para la gestión de documentos de archivo electrónico en matriz. | Matriz o diagnostico de identificacion de necesidades | x |  |  | Técnico Gestión Documental
| Proyeccion de presupuesto para atender necesidades de adecuacion del Archivo Central. | Soporte de planeacion de presupuesto |  | x |  | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental
| Planeación e implementación de actividades propuestas | Adquisición e implementación de infraestructura tecnológica para gestión de documentos de archivo electrónico. |  | x |  | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental
|  | Adquisicion de software para el sistema de gestion documental |  | x | x | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental
|  | Adquisición de software para digitalización de documentos |  | x |  | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental
| Seguimiento semestral | Soporte o evidencia de seguimiento | x | x | x | Técnico Gestión Documental
PLAN / PROGRAMA O PROYECTO ASOCIADO | ACTIVIDADES | PRODUCTOS / RESULTADOS | Corto plazo 1 año | Mediano plazo 2-3 años | Largo plazo 4 en adelante | RESPONSABLES
|  |  | 2025 | 2026 - 2027 | 2028-2030
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA CORPORACIÓN | Detección de necesidades de infraestructura fisica de almacenamiento, para la gestión de documentos de archivos fisicos central y dependencias | Matriz o diagnostico de identificacion de necesidades | x |  |  | Técnico Gestión Documental
| Proyeccion de presupuesto para atender necesidades de adecuacion del Archivo Central. | Soporte de planeacion de presupuesto |  | x |  | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental
| implemetación de actividades propuestas | Adquisicion de mobiliario para archivos de gestion y central |  | x | x | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental
|  | Equipos de medicion y seguimiento condiciones ambientales y emergencias |  | x | x | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental
| Seguimiento semestral | Soporte o evidencia de seguimiento | x | x | x | Técnico Gestión Documental

## PGD
PLAN / PROGRAMA O PROYECTO ASOCIADO | ACTIVIDADES | PRODUCTOS / RESULTADOS | Corto plazo 1 año | Mediano plazo 2-3 años | Largo plazo 4 en adelante | RESPONSABLES | PESO ANUAL PARA CADA ACTIVIDAD TOTAL |  | 1° CUATRIMESTRE |  |  |  | 2° CUATRIMESTRE |  |  |  |  | 3° CUATRIMSTRE
|  |  | 2025 | 2026 - 2027 | 2028-2030 |  |  | ACTIVIDAD | VALOR ASIGNADO A LA ACTIVIDAD X CUATRIMESTRE | % AVANCE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDAD | VALOR ASIGNADO A LA ACTIVIDAD X CUATRIMESTRE | % AVANCE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDAD | VALOR ASIGNADO A LA ACTIVIDAD X CUATRIMESTRE | % AVANCE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES | % EJECUTADO DE CADA ACTIVIDAD TOTAL
ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Elaboración y actualización del Diagnostico de la gestión documental del Concejo Municipal de Chia. | Diagnostico de la gestión documental del Concejo Municipal de Chia. | x | x | x | Técnico Gestión Documental | 10% | Elaboracion del formato matriz de diagnostico de acuerdo al AGN | 4% | 2% | Excel de avance | Se incia estructura de diagnostico unificado según lo reglamentado por el AGN | Legalización y socilaización en el sistema de calidad de la corporación | 3% |  |  |  | Aplicación de diagnostico | 3% |  |  |  | 2%
| Actualización del PGD | PGD actualizado | x | x | x | Técnico Gestión Documental | 30% | Identificacion de bosquejo de atividades a actualizar según normatividad vigente | 10% | 0% |  |  | Borrador de PGD actulizado, | 10% |  |  |  | Aprobacion de PGD en comité MIPG | 10% |  |  |  | 0%
| Publicación del PGD | Soporte o evidencia de publicación | x | x | x | Gestión Documental / Prensa y comunicaciones. | 10% | Proyeccion de resolucion de aprobacion de PGD | 4% | 0% |  |  | Solicitud de publicacion de PGD en pagina web para el area de prensa | 3% |  |  |  | Socializacion y evidencia de publicacion del PGD | 3% |  |  |  | 0%
| socializacion PGD | Soporte o evidencia de socialización | x | x | x | Técnico Gestión Documental | 10% | Diseño de herramienta de socialización | 4% | 0% |  |  | Aplicación de la herramienta de socializacion de PGD | 3% |  |  |  | Evaluacion de la herramienta de socialización | 3% |  |  |  | 0%
| Diseño de herramienta de seguimiento | Herramienta de seguimiento | x | x | x | Técnico Gestión Documental | 10% | Elaboracion de herramienta de seguimiento | 6% | 6% | Excel matriz de seguimiento planes | Se elaboro esta matriz de seguimiento para cada una de las actividades | Seguimiento e implementacion de la herramienta de segumiento para cada cuatrimestre | 2% |  |  |  | Seguimiento e implementacion de la herramienta de segumiento para cada cuatrimestre | 2% |  |  |  | 6%
| Planeación e implementación de actividades propuestas | Programa de normalización de formas y formularios electrónicos |  | x | x | Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Programa de documentos vitales o esenciales |  | x | x |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Programa de Gestión de documentos electrónicos |  | x | x |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Programa de archivos descentralizados |  | x | x |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Programa de Reprografía |  | x | x |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Programa de documentos especiales |  | x | x |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Programa institucional de capacitación | x | x | x |  | 10% | Identificacion de bosquejo de atividades a actualizar según normatividad vigente | 4% | 0% |  |  | Borrador de plan actualizado | 3% |  |  |  | Implementacion de actividades del plan para la vigencia | 3% |  |  |  | 0%
|  | Programa auditoría y control | x | x | x |  | 10% | Identificacion de bosquejo de atividades a actualizar según normatividad vigente | 4% | 0% |  |  | Borrador de plan actualizado | 3% |  |  |  | Implementacion de actividades del plan para la vigencia | 3% |  |  |  | 0%
| Seguimiento semestral | Soporte o evidencia de seguimiento | x | x | x | Técnico Gestión Documental | 10% | SEGUIMETO 1° CUATRIMESTRE | 4% | 4% | Excel de seguimiento planes | Se realiza el respectivo seguiiento en la matriz actual | SEGUIMETO 2° CUATRIMESTRE | 3% |  |  |  | SEGUIMETO 3° CUATRIMESTRE | 3% |  |  |  | 4%
|  | ACTIVIDADES 2025 | 8 |  |  | PROPUESTO | 100% | AVANCE X CUATRIMESTRE | 40% | 12% |  |  | AVANCE X CUATRIMESTRE | 30% |  |  |  | AVANCE X CUATRIMESTRE | 30% |  | 100% |  | 12%
[9 empty] | % DE AVANCE CUATRIMESTRE | 30

## SIST. G.D
PLAN / PROGRAMA O PROYECTO ASOCIADO | ACTIVIDADES | PRODUCTOS / RESULTADOS | Corto plazo 1 año | Mediano plazo 2-3 años | Largo plazo 4 en adelante | RESPONSABLES | PESO ANUAL PARA CADA ACTIVIDAD TOTAL |  | 1° CUATRIMESTRE |  |  |  | 2° CUATRIMESTRE |  |  |  |  | 3° CUATRIMSTRE
|  |  | 2025 | 2026 - 2027 | 2028-2030 |  |  | ACTIVIDAD | VALOR ASIGNADO A LA ACTIVIDAD X CUATRIMESTRE | % AVANCE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDAD | VALOR ASIGNADO A LA ACTIVIDAD X CUATRIMESTRE | % AVANCE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDAD | VALOR ASIGNADO A LA ACTIVIDAD X CUATRIMESTRE | % AVANCE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES | % EJECUTADO DE CADA ACTIVIDAD TOTAL
ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA | Actualización de Instrumentos Archivisticos | Planeación presupuestal,administrativa y técnica para Actualizar las Tablas de Retención Documental de la entidad. | x |  |  | Mesa Directiva, Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental. | 5% | Generar alertas o manifestaciones de la necesidad de actualziacion de TRD | 1% | 1% | Acta de empalme vigencvia 2023 y PINAR 2025 | Se deja calara la información en reunion de emplame de vigencia 2024. Se deja evidencia en el PINAR 2025 necesidad para mediano plazo 2026-207 por temas presupuestales y contratación | Proyectar presupuesto para la parte financiera frente a la actualizacion de TRD | 2% |  |  |  | Evidencia de asignacion de presupuesto | 2% |  |  |  | 1%
|  | Actualizar las Tablas de Retención Documental de la entidad. |  | x |  | Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental / Asesor/ contratista | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
|  | Aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD de las Tablas de Retención Documental – TRD Gestión Documental - |  | x |  | Comité MIPG, Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental/Prensa y comunicaciones. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
|  | Cuadros de clasificacion documental |  | x |  | Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
|  | Construcción del Banco Terminológico Actualizado |  | x |  | Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
|  | Planeacion presupuestal,administrativa y tecnica para Elaborar Tablas de Valoracion Documental |  | x |  | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
|  | Elaborar Tablas de Valoracion Documental |  | x |  | Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
|  | Aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD de las Tablas de Retención Documental – TRD Gestión Documental - |  | x |  | Comité MIPG, Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental/Prensa y comunicaciones. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
|  | Planeacion presupuestal,administrativa y tecnica para Elaborar Tablas de control de acceso |  | x |  | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
|  | elaboración Tablas de Control de Acceso |  | x |  | Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
|  | Aprobación, socializacion y publicación Tablas de Control de Acceso |  | x |  | Comité MIPG, Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental/Prensa y comunicaciones. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
|  | Planeacion presupuestal,administrativa y tecnica para Elaborar Inventario de Activos de Informacion |  | x |  | Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
|  | Elaboracion de inventarios Avtivos de Informacion |  | x |  | Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
|  | Aprobación, socializacion y publicación Inventario Activos de Informacion |  | x |  | Comité MIPG, Direccion Administrativa y Financiera /Gestión Documental. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
|  | Elaboración de Inventario Único Documental Archivo Central y de Gestion | x | x | x | Gestión Documental / todas las dependencias de la corporacion | 20% | Incio de Inventario de Archivo Central | 7% | 7% | \\192.168.40.150\ges documental\114 DIR ADMIN\GES DOC\1. GESTION DOCUMENTAL\0. 11416 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS\11416164 Inven Doc (FUID)\FUID 2024 ARCHIVO CENTRAL CONSOLIDADO | A corte de 30 de abril de 2025 se tienen inventariadas 175 y 2487carpetas del srchivo central para un avance de 65% en cuanto a archivos de gestion no se han iniciado los inventarios lo cual se tiene programado para iniciar en el segundo semestre de 2025. | incio de Inventario Archivo de gestion | 7% |  |  |  | Avance de inventario de gestion y Archivo central | 6% |  |  |  | 7%
|  | Actualización del PINAR | x | x | x | Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental | 20% | Actualizacion del PINAR | 7% | 7% | \\192.168.40.150\compartida\SGC CONCEJO CHIA 2025\5. Procesos SGC\9. GESTION DOCUMENTAL\Planes y Programas\2025 | Se tiene actualizado para la vigencia 2025 | Aprobacion del Pinar y publicacion | 7% | 7% | https://concejomunicipalchia.gov.co/views/publicacion-detalle.php?iddoc=1080#gsc.tab=0 | Se realizo la aprobacion del PINAR ne comité MIPG de enero 2025. se enuentra pubblicado en pagina web de la entidad. | Seguimiento de actividades PINAR | 6% |  |  |  | 14%
|  | Actualización del PGD | x | x | x | Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental | 20% | Actualizacion del PGD | 7% | 0% |  |  | Aprobacion del Y publicacion del PGD | 7% |  |  |  | Seguimiento de actividades PGD | 6% |  |  |  | 0%
|  | Planeacion presupuestal,administrativa y tecnica para la elaboracion del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos- SGDEA |  | x |  | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
|  | Planeacion presupuestal,administrativa y tecnica para proyecto de Digitalizacion Documental |  | x |  | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
| Actualizacion de procedimientos de Gestion Documental | Mapas de Procesos. | x | x | x | Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental, Sistema gestión de calidad | 5% | Elaborar borrador de caracterizaciones del proceso | 2% | 0.5% | Se enuentra en correos de juridica listo para revisión y posterior aprobación | Se proyecto politica y resolucion de aprobacion de politica cero papel | Actualizar y aprobar caracterizaciones del proceso | 2% |  |  |  | Socializar cacterizaciones actualizadas | 1% |  |  |  | 0.5%
|  | Procedimientos y formatos actualizados en el sistema de Gestion de Calidad | x | x | x | Direccion Administrativa y Financeira, Gestion Documental, Sistemagestion de calidad | 10% | Actualizar, aprobar y socializar el 40% de formatos del proceso | 4% | 4% | \\192.168.40.150\compartida\SGC CONCEJO CHIA 2025\5. Procesos SGC\9. GESTION DOCUMENTAL\3. Formatos | Se han actualizado 12 formatos para el proceso de gestion documental y ventanilla unica | Actualizar, aprobar y socializar el 80 % de formatos del proceso | 4% |  |  |  | Actualizar, aprobar y socializar el 20% de formatos del proceso | 2% |  |  |  | 4%
| Sistema de correspondencia y comunicaciones oficiales (software) | Actualización de manual de ventanilla unica | x | x | x | Direccion Administrativa y Financeira, Gestion Documental, Sistemagestion de calidad | 10% | Elaborar borrador de manual de ventanilla unica | 4% | 4% | Manual de ventanilla Unica | Se elaboro el borrador de manual de ventanilla unica revisado por el DAF y calidad | Elaborar resolucion de aprobacion de manual de ventanilla unica | 4% | 4% | se encuentra en email de juridica para revisión mes de mayo 02 | Se proyecto la resolucion de aprobacion | Publiocar y socializar manual de ventanilla unica | 2% |  |  |  | 8%
|  | Capacitaciones sobre correspondencia / normatividad, derechos de peticion tramites. Comunicaciones oficiales | x | x | x | Gestión Documental / Talento Humano | 5% | Brindar capacitacion de Archivo | 2% | 2% | Listado de asistencia | Se brindo capacitacion de archivo para funcionarios y contratistas nuevos el 10/04/2025 | Coordinar capacitacion de correspinencia | 2% |  |  |  | Coordianr capacitaciond e corrycom | 1% |  |  |  | 2%
|  | Parametrizacion, actualizacion y soporte del software de correspondencia | x | x | x | contratista o proovedor del software | 5% | Elaborar estudios previos y de necesidad para la contratacion del proovedor soporte de CORRYCOM | 2% | 2% | Emials a juridica con estudio técnico y estudios previos firmados , SECIP II se puede consultar el proceso. | Se enviaron via emial los estudios técnicos para la contratacion de soporte CORRYCOM de ASPIN LTDA | Contratacion de soporte para corrycom , e inicio de jecucion del mismo | 2% |  |  |  | Terminar parametrizacion del sistema, los soprotes adecuados | 1% |  |  |  | 2%
[6 empty] | PROPUESTO | 100% | AVANCE X CUATRIMESTRE | 36% | 27.5% |  |  | AVANCE X CUATRIMESTRE | 37% |  |  |  | AVANCE X CUATRIMESTRE |  |  |  | TOTAL: | 38.5%
[9 empty] | % DE AVANCE CUATRIMESTRE | 76.3889

## P. CONSERVACIÓN
PLAN / PROGRAMA O PROYECTO ASOCIADO | ACTIVIDADES | PRODUCTOS / RESULTADOS | Corto plazo 1 año | Mediano plazo 2-3 años | Largo plazo 4 en adelante | RESPONSABLES | PESO ANUAL PARA CADA ACTIVIDAD TOTAL |  | 1° CUATRIMESTRE |  |  |  | 2° CUATRIMESTRE |  |  |  |  | 3° CUATRIMSTRE
|  |  | 2025 | 2026 - 2027 | 2028-2030 |  |  | ACTIVIDAD | VALOR ASIGNADO A LA ACTIVIDAD X CUATRIMESTRE | % AVANCE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDAD | VALOR ASIGNADO A LA ACTIVIDAD X CUATRIMESTRE | % AVANCE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDAD | VALOR ASIGNADO A LA ACTIVIDAD X CUATRIMESTRE | % AVANCE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES | % EJECUTADO DE CADA ACTIVIDAD TOTAL
ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA | Actualización el Plan de Conservación Documental del Concejo Municipal de Chia | Plan de Conservación Documental del Concejo Municipal de Chia actualizado | x |  |  | Direccion Administrativa y Financiera /Gestión Documental | 20% | Borrador plan de concervación actualizado | 10% | 0% |  |  | Plan de conservacion actualizado | 5% |  |  |  | Aprobción de Plan de Conservación Actualizado | 5% |  |  |  | 0%
| Aprobación y publicación el Plan de Conservación Documental del concejo municipal de chia | Soporte o evidencia de aprobación y publicación | x |  |  | Comité MIPG, Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental/Prensa y comunicaciones. | 10% | Elaboración resolución de aprobación Plan de Conservación Documental | 5% | 0% |  |  | Solicitud de publicacion de plan de Conservación en pagina web a prensa | 3% |  |  |  | Seguimiento de pubicación plan de conservación | 2% |  |  |  | 0%
| socializacion | Soporte o evidencia de socialización | x |  |  | Técnico Gestión Documental | 10% | Soporte o evidencia de publicación en pagina web | 5% | 0% |  |  | Diseño de herramienta de socializacion de Plan de Conservacion Documental | 3% |  |  |  | Ejecución de actividades de socialización de Plan de Conservacion Documental | 2% |  |  |  | 0%
| Diseño de herramientas de seguimiento | Herramienta de seguimiento | x |  |  | Técnico Gestión Documental | 15% | Diseño de esquema de seguimiento al Plan de Conservación Documental | 10% | 10% | excel | este excel se diseño para el seguimiento | seguimiento al Plan de Conservación Documental | 2.5% |  |  |  | seguimiento al Plan de Conservación Documental | 2.5% |  |  |  | 10%
| Planeación e implementación de actividades propuestas | Programa de capacitación y sensibilización sobre conservación documental | x |  |  | Gestión Documental / Talento Humano | 15% | Borrador de capacitación y sensibilización sobre conservación documental | 10% | 0% |  |  | Aplicación de actividades de sensibilización | 2.5% |  |  |  | Aplicación de actividades de sensibilización | 2.5% |  |  |  | 0%
|  | Inspecciones y mantenimiento a areas de archivo de gestión y central | x |  |  | Técnico Gestión Documental | 15% | Diseño del cronograma de visitas y formato de inspeccion de archivos de gestión | 5% | 5% | Cronogramas y formato | Se elaboro el borrador Cronogramas y formato | Desarrollo de 9 visitas de inspeccion según cronograma | 5% |  |  |  | Desarrollo de 8 visitas de inspeccion según cronograma | 5% |  |  |  | 5%
|  | Saneamiento ambiental |  | x |  | Técnico Gestión Documental | [16 empty] | 0%
|  | Monitoreo de controles ambientales |  | x |  | Técnico Gestión Documental | [16 empty] | 0%
|  | Almacenamiento y realmacenamiento de unidades documentales |  | x |  | todas las dependencias | [16 empty] | 0%
|  | Prevención de emergencias y atención de desatres en temas de gestón documetnal |  | x |  | todas las dependencias | [16 empty] | 0%
| Seguimiento semestral | Soporte o evidencia de seguimiento | x | x | x | Técnico Gestión Documental | 15% | Aplicación de seguimiento | 5% | 5% | este excel | se aplica el seguimientro para el 1° cuatrimestre | Aplicación de seguimiento | 5% |  |  |  | Aplicación de seguimiento | 5% |  |  |  | 5%
[6 empty] | PROPUESTO | 100% | AVANCE X CUATRIMESTRE | 50% | 20% |  |  | AVANCE X CUATRIMESTRE | 26% |  |  |  | AVANCE X CUATRIMESTRE | 24% |  |  | TOTAl | 20%
[9 empty] | % DE AVANCE CUATRIMESTRE | 40

## P.CONTINGENCIA
PLAN / PROGRAMA O PROYECTO ASOCIADO | ACTIVIDADES | PRODUCTOS / RESULTADOS | Corto plazo 1 año | Mediano plazo 2-3 años | Largo plazo 4 en adelante | RESPONSABLES | PESO ANUAL PARA CADA ACTIVIDAD TOTAL |  | 1° CUATRIMESTRE |  |  |  | 2° CUATRIMESTRE |  |  |  |  | 3° CUATRIMSTRE
|  |  | 2025 | 2026 - 2027 | 2028-2030 |  |  | ACTIVIDAD | VALOR ASIGNADO A LA ACTIVIDAD X CUATRIMESTRE | % AVANCE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDAD | VALOR ASIGNADO A LA ACTIVIDAD X CUATRIMESTRE | % AVANCE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDAD | VALOR ASIGNADO A LA ACTIVIDAD X CUATRIMESTRE | % AVANCE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES | % EJECUTADO DE CADA ACTIVIDAD TOTAL
PLAN DE CONTINGENCIA ARCHIVISITCO | Actualización Plan de contingencia Archivisitico del Concejo Municipal de Chia. | Plan de contingencia Archivistico del Concejo Municipal de Chia. actualizado | x |  |  | Direccion Administrativa y Financiera /Gestión Documental | 40% | Borrador del Plan de Contingencia Archivistico | 20% | 0% |  |  | Actualizacion de Plan de Contingencia Archivistico | 10% | 0% |  |  | Aprobación de Plan de Contingencia Archivistico | 10% |  |  |  | 0%
| Aprobación y Publicación del Plan de contingencia Archivisitico del Concejo Municipal de Chia. | Soporte o evidencia de publicación | x |  |  | Comité MIPG, Dirección Administrativa y Financiera /Gestión Documental/Prensa y comunicaciones. | 25% | Proyeccion de acto administrativo para aprobacion de Plan de contingencia Archivisitico del Concejo Municipal de Chia. | 10% | 0% |  |  | Solcitud de publicación de Plan de contingencia Archivisitico del Concejo Municipal de Chia. | 10% | 0% |  |  | Soporte de publicación de Plan de contingencia Archivisitico del Concejo Municipal de Chia. | 5% |  |  |  | 0%
| Socialización Plan de contingencia Archivisitico del Concejo Municipal de Chia. | Soporte o evidencia de socialización | x |  |  | Técnico Gestión Documental | 10% | Diseño de herramienta de socialización Plan de contingencia Archivisitico del Concejo Municipal de Chia. | 2.5% | 0% |  |  | Ejecución de actividades propuestas | 5% | 0% |  |  | seguimiento a actividades de socialización | 2% |  |  |  | 0%
| implementacion de actividades propuestas | Por definir | x | x | x | Direccion Administrativa y Financiera /Gestión Documental | 25% | Ejecucion de actividades prioritarias | 10% | 10% | listado de tareas prioritarias | Se analiza la priorizacion de tareas para el archivo central | Ejecucion de actividades prioritarias | 10% | 10% |  | Escaneo de acuerdos para evitar su perdida, refoliacion y cambio de carpetas en inventario documental | Ejecucion de actividades prioritarias | 5% |  |  |  | 20%
| Diseño de herramientas de segumiento | Soporte de herramienta de seguimiento |  | x | x | Técnico Gestión Documental | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Seguimiento semestral | Soporte o evidencia de seguimiento |  | x | x | Técnico Gestión Documental | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | PROPUESTO | 100% | AVANCE X CUATRIMESTRE | 42.5% | 10% |  |  | AVANCE X CUATRIMESTRE | 35% | 10% |  |  | AVANCE X CUATRIMESTRE | 22%
[9 empty] | % DE AVANCE CUATRIMESTRE | 23.2558 |  |  |  | % DE AVANCE CUATRIMESTRE | 28.5714

## INFRA TECNOLOGICA
PLAN / PROGRAMA O PROYECTO ASOCIADO | ACTIVIDADES | PRODUCTOS / RESULTADOS | Corto plazo 1 año | Mediano plazo 2-3 años | Largo plazo 4 en adelante | RESPONSABLES | PESO ANUAL PARA CADA ACTIVIDAD TOTAL |  | 1° CUATRIMESTRE |  |  |  | 2° CUATRIMESTRE |  |  |  |  | 3° CUATRIMSTRE
|  |  | 2025 | 2026 - 2027 | 2028-2030 |  |  | ACTIVIDAD | VALOR ASIGNADO A LA ACTIVIDAD X CUATRIMESTRE | % AVANCE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDAD | VALOR ASIGNADO A LA ACTIVIDAD X CUATRIMESTRE | % AVANCE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDAD | VALOR ASIGNADO A LA ACTIVIDAD X CUATRIMESTRE | % AVANCE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES | % EJECUTADO DE CADA ACTIVIDAD TOTAL
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TÉCNOLOGICA DE LA CORPORACIÓN | Detección de necesidades de infraestructura tecnológica de almacenamiento, redes software y equipos de cómputo para la gestión de documentos de archivo electrónico en matriz. | Matriz o diagnostico de identificacion de necesidades | x |  |  | Técnico Gestión Documental | 50% | Elaboración de matriz de necesidades de infraestructura tecnologica | 10% | 10% |  | Se borrador de matriz de necesidades de infraestructura tecnologica para vigencia 2025 | Socialización con Direccion Administrativa y Financiera para inciar a proyeccion de presupuesto | 20% |  |  |  | Proyeccion de presupuesto para adquisicion de tecnologia para archivos en la siguiente vigencia. | 20% |  |  |  | 10%
| Proyeccion de presupuesto para atender necesidades de adecuacion del Archivo Central. | Soporte de planeacion de presupuesto |  | x |  | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
| Planeación e implementación de actividades propuestas | Adquisición e implementación de infraestructura tecnológica para gestión de documentos de archivo electrónico. |  | x |  | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
|  | Adquisicion de software para el sistema de gestion documental |  | x | x | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
|  | Adquisición de software para digitalización de documentos |  | x |  | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
| Seguimiento semestral | Soporte o evidencia de seguimiento | x | x | x | Técnico Gestión Documental | 50% | Seguimiento a elaboración de matriz con necesidades de archivos de gestion y central | 16% | 16% | excel | Se realiza el seguimiento a la matriz | Seguimento a evidencias | 16% |  |  |  | Seguimento a evidencias | 18% |  |  |  | 16%
[6 empty] | PROPUESTO | 100% | AVANCE X CUATRIMESTRE | 26% | 26% |  |  | AVANCE X CUATRIMESTRE | 36% |  |  |  | AVANCE X CUATRIMESTRE | 38% |  |  | TOTAL: | 26%
[9 empty] | % DE AVANCE CUATRIMESTRE | 100

## INFRA FISICA
PLAN / PROGRAMA O PROYECTO ASOCIADO | ACTIVIDADES | PRODUCTOS / RESULTADOS | Corto plazo 1 año | Mediano plazo 2-3 años | Largo plazo 4 en adelante | RESPONSABLES | PESO ANUAL PARA CADA ACTIVIDAD TOTAL |  | 1° CUATRIMESTRE |  |  |  | 2° CUATRIMESTRE |  |  |  |  | 3° CUATRIMSTRE
|  |  | 2025 | 2026 - 2027 | 2028-2030 |  |  | ACTIVIDAD | VALOR ASIGNADO A LA ACTIVIDAD X CUATRIMESTRE | % AVANCE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDAD | VALOR ASIGNADO A LA ACTIVIDAD X CUATRIMESTRE | % AVANCE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES | ACTIVIDAD | VALOR ASIGNADO A LA ACTIVIDAD X CUATRIMESTRE | % AVANCE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES | % EJECUTADO DE CADA ACTIVIDAD TOTAL
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA CORPORACIÓN | Detección de necesidades de infraestructura fisica de almacenamiento, para la gestión de documentos de archivos fisicos central y dependencias | Matriz o diagnostico de identificacion de necesidades | x |  |  | Técnico Gestión Documental | 50% | Elaboración de matriz de necesidades de infraestructura tecnologica | 10% | 10% | email de requerimientos | Se realiza informe listado de sugerencias para las condiciones necesarias poara el almacenamiento de archivo central | Socialización con Direccion Administrativa y Financiera para inciar a proyeccion de presupuesto | 20% |  |  |  | Proyeccion de presupuesto para adquisicion de tecnologia para archivos en la siguiente vigencia. | 20% |  |  |  | 10%
| Proyeccion de presupuesto para atender necesidades de adecuacion del Archivo Central. | Soporte de planeacion de presupuesto |  | x |  | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
| implemetación de actividades propuestas | Adquisicion de mobiliario para archivos de gestion y central |  | x | x | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
|  | Equipos de medicion y seguimiento condiciones ambientales y emergencias |  | x | x | Mesa Directiva,Direccion Administrativa y Financiera, Gestion Documental | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
| Seguimiento semestral | Soporte o evidencia de seguimiento | x | x | x | Técnico Gestión Documental | 50% | Seguimiento a elaboración de matriz con necesidades de archivos de gestion y central | 16% | 0% |  |  | Seguimento a evidencias | 16% |  |  |  | Seguimento a evidencias | 18% |  |  |  | 0%
[6 empty] | PROPUESTO | 100% | AVANCE X CUATRIMESTRE | 26% | 10% |  |  | AVANCE X CUATRIMESTRE | 36% |  |  |  | AVANCE X CUATRIMESTRE | 38% |  |  | TOTAL | 10%
[9 empty] | % DE AVANCE CUATRIMESTRE | 38.4615

## CRONOGRAMA PINAR GENERAL (hidden)
PLAN / PROGRAMA O PROYECTO ASOCIADO | ACTIVIDADES | Corto plazo 1 año | Mediano plazo 2-3 años | Largo plazo 4 en adelante
|  | 2025 | 2026 - 2027 | 2028-2030
ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Elaboración y actualización del Diagnostico de la gestión documental del Concejo Municipal de Chia. | x
| Planeación e implementación de actividades propuestas en el PGD | x | x | x
ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA | Actualización de Instrumentos Archivisticos |  | x | x
| Actualizacion de procedimientos de Gestion Documental | x
| Actualizacion del Sistema de correspondencia y comunicaciones oficiales (software) | x | x
ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA | Actualización el Plan de Conservación Documental del Concejo Municipal de Chia | x
| Planeación e implementación de actividades propuestas | X | X
PLAN DE CONTINGENCIA ARCHIVISITCO | Actualización Plan de contingencia Archivisitico del Concejo Municipal de Chia. | x | X
| Planeación e implementación de actividades propuestas | x | x
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TÉCNOLOGICA DE LA CORPORACIÓN | Detección de necesidades de infraestructura tecnológica de almacenamiento, redes software y equipos de cómputo para la gestión de documentos de archivo electrónico en matriz. | X
| Planeación e implementación de actividades propuestas |  | X | x
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA CORPORACIÓN | Detección de necesidades de infraestructura fisica de almacenamiento, para la gestión de documentos de archivos fisicos central y dependencias | x
| Planeación e implementación de actividades propuestas |  | X | x

## CRONOGRAMA PINAR GENERAL PREN (hidden)
PLAN / PROGRAMA O PROYECTO ASOCIADO | ACTIVIDADES | INDICADOR | RESPONSABLE/S | Corto plazo 1 año | Mediano plazo 2-3 años | Largo plazo 4 en adelante
|  |  |  | 2025 | 2026 - 2027 | 2028-2030
ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Elaboración y actualización del Diagnostico de la gestión documental del Concejo Municipal de Chia. | Diagnostico de la gestión documental del Concejo Municipal de Chia. | Técnico Gestión Documental | x
| Planeación e implementación de actividades propuestas en el PGD | # de actividades realizadas / # actividades estipuiladas en el Cronograma | Direccion Administrativa y Financiera Técnico Gestión Documental | x | x | x
ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA | Actualización de Instrumentos Archivisticos | # de actividades realizadas / # actividades estipuiladas en el Cronograma | Direccion Administrativa y Financiera Técnico Gestión Documental |  | x | x
| Actualizacion de procedimientos de Gestion Documental en el sistema de Gestion de Calidad | # de procedimientos actualizados / # de procedimientos existentes. | Técnico Gestión Documental | x
| Actualizacion del Sistema de correspondencia y comunicaciones oficiales (software) | Sistema de correspondencia funcionando, capacitaciones y parametrizacion del mismo | Direccion Administrativa y Financiera Técnico Gestión Documental / proveedor | x | x
ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA | Actualización el Plan de Conservación Documental del Concejo Municipal de Chia | Plan de Conservacion Actualizado | Técnico Gestión Documental | x
| Planeación e implementación de actividades propuestas | # de actividades realizadas / # actividades estipuiladas en el Cronograma | Direccion Administrativa y Financiera Técnico Gestión Documental | X | X
PLAN DE CONTINGENCIA ARCHIVISITCO | Actualización Plan de contingencia Archivisitico del Concejo Municipal de Chia. | Plan de contingencia Archivisitico del Concejo Municipal de Chia actualizado | Técnico Gestión Documental | x | X
| Planeación e implementación de actividades propuestas | # de actividades realizadas / # actividades estipuiladas en el Cronograma | Direccion Administrativa y Financiera Técnico Gestión Documental | x | x
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TÉCNOLOGICA Y fISICA DE LA CORPORACIÓN | Detección de necesidades de infraestructura tecnológica de almacenamiento, redes software y equipos de cómputo para la gestión de documentos de archivo electrónico en matriz. | Matriz de diagnostico de necesidades de infraestructura tecnológica de almacenamiento, redes software y equipos de cómputo para la gestión de documentos de archivo electrónico en matriz. del Concejo Municipal de Chia. | Técnico Gestión Documental | X
| Planeación e implementación de actividades propuestas | # de actividades realizadas / # actividades estipuiladas en el Cronograma | Direccion Administrativa y Financiera Técnico Gestión Documental |  | X | x