## Matriz PA PGTI
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO INDICADORES SGC
| VERSIÓN: 02 |  |  |  | FECHA: 25-02-2025 |  |  | Página 1 de 1
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INDICADORES DE GESTIÓN
PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR | RESPONSABLES | PLAZO |  | I CUATRIMESTRE |  |  | II CUATRIMESTRE |  |  | III CUATRIMESTRE
[6 empty] | AVANCE | CUMPLIMIENTO PROCESO I CUATRIM | OBSERVACIONES | AVANCE | CUMPLIMIENTO PROCESO I CUATRIM | OBSERVACIONES | AVANCE | CUMPLIMIENTO PROCESO I CUATRIM | OBSERVACIONES
GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIAGNOSTICO | Realizar un diagnostico a los procesos y procedimiento del Sistema. | 1 Diagnostico realizado a los procesos y procedimientos del sistema. | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Febrero a Marzo | 100% | 100% | Se hace un analisis del SGC TI en la cual se van hacer modificaciones en procedimientos (mesa de ayuda - backup) y formatos
| INVENTARIO ACTIVOS | Realizar el inventario de los equipos físicos de la corporación. | 1 Inventario realizado de los equipos. | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Febrero a Mayo | 100% | 100% | Se realiza inventario de los equipos de computo de la corporacion
|  | Realizar la hoja de vida correspondiente. | 1 Hoja de vida de cada equipo. |  |  | 100% | 100% | Se realiza hojas de vida de los equipos de computo y servidores activos de la corporacion
| PLANIFICACION | Realizar mantenimientos correctivos y preventivos a los equipos de computo | 1 Mantenimiento correctivo y preventivo realizado a todos los equipos de computo. (semestral) | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | 12 meses | 50% | 50% | Se realiza mantenimiendo preventivo y correctivos a los equipos de computo activos de la corporacion.
|  | Colocar en funcionamiento el servidor faltante que actualmente está ubicado en el archivo del Concejo Municipal de Chia. | 1 Servirdor en funcion. |  |  | 0% | 0%
|  | Realizar backup de los equipos de computo. | Backup de los equipos de computo realizado. |  |  | 33% | 33% | Se realiza copias de seguridad de la informacion del servidor de la entidad
|  | Realizar cambio de contraseñas periódicamente a los correos electrónicos y equipos de cómputo con el fin de evitar hackeo de la información | Contraseñas actualizadas periodicamente a los correos electronicos y equipos de computo. |  |  | 33% | 33% | Se cambian contraseñas en el mes de febreo de todos los correos y se registran mediante el procedimiento de mesa de ayua.
|  | Realizar seguimiento oportuno a los incidentes reportados en la mesa de ayuda | Seguimiento realizado oportunamente a los incidentes reportados en la mesa de ayuda. |  |  | 33% | 33% | Se realizan los soportes requeridos de manera efeciente y oportuna, mediante planilla soporte tecnológicos.
| SENSIBILIZACION | Socialización de los lineamientos y herramientas para la seguridad y privacidad de la información para los colaboradores del Concejo Municipal de Chía. | 1 Socializacion realizada de los lineamientos y herramientas para la seguridad y privacidad de la informacion. | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Febrero y Agosto | 50% | 50% | Se realiza socialización de los planes institucionales, politicas y recomendaciones para mitigrar los riesgos frente a la seguridad de la información Se envia por correo electonicos folletos sobre los principios de suguridad de la informacion y las posibles amenazas