## PLAN ESTRATEGICO
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO INDICADORES SGC
| VERSIÓN: 02 |  |  |  | FECHA: 25-02-2025 |  |  | Página 1 de 1
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INDICADORES DE GESTIÓN
PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR | RESPONSABLES | PLAZO |  | I CUATRIMESTRE |  |  | II CUATRIMESTRE |  |  | III CUATRIMESTRE
[6 empty] | AVANCE | CUMPLIMIENTO PROCESO I CUATRIM | OBSERVACIONES | AVANCE | CUMPLIMIENTO PROCESO I CUATRIM | OBSERVACIONES | AVANCE | CUMPLIMIENTO PROCESO I CUATRIM | OBSERVACIONES
| Plan Estrategico de Tecnologias de la Información PETI | Realizar mantenimientos y actualizaciones a los equipos tecnológicos del Concejo Municipal de Chía | (Mantenimiento realizado / numero de equipos en servicio en la Organización)*100 | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | 12 meses | 50% | 50% | Se realiza mantenimiendo preventivo y correctivos a los equipos de computo activos de la corporacion.
|  | Atender las solicitudes de soporte técnico hardware, software y otros servicios tecnológicos través de la mesa de ayuda | Numero de atenciones/ numero de solicitudes a traves de la mesa de ayuda)*100 | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | 12 meses | 33% | 33% | Se realizan los soportes requeridos de manera efeciente y oportuna
|  | Realizar copias de seguridad periódicas a los equipos tecnológicos de la Corporación | ( Numero de Copias de seguridad realizadas / numero de equipos funcionando en la Organización) *100 | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | 12 meses | 33% | 33% | Se realiza copias de seguridad de la informacion del servidor de la entidad
|  | Creación de carpetas digitales para cada contratista en las cuales reposará la información, soportes, registro fotográfico y demás evidencias de la ejecución contractual para verificación y seguimiento por parte de los supervisores. | (Numero de Carpetas creadas / numero de personas contratatadas por la institución) *100 | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | 12 meses | 100% | 100% | Se realiza creacion de la carpeta de cada contratista en la carpeta compartida del servidor
|  | Cambio de contraseñas periódicas para equipos de cómputo y correos electrónicos | (Numero de contraseñas cambiadas / numero de equipos de computo en funcion) *100 | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | 12 meses | 30% | 30% | Se realiza el cambio de contraseñas de equipos de computo activos y correos electronicos
|  | Actualización o eliminación de cuentas y sus contraseñas sobre los diferentes recursos informáticos (correo electrónico del personal de planta y contratistas) | (Número de cuentas actualizadas / numero de cuentas activas)*100 (numero de cuentas eliminadas / numero total de cuentas | x | 12 meses | 0% | 0%
|  | Administrar los servidores que hacen parte de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad teniendo en cuenta los requerimientos técnicos definidos y aplicando las mejores prácticas | 1 Infraestructura tecnologica en buen funcionamiento de acuerdo a los requerimientos tecnicos. | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | 12 meses | 33% | 33% | Se realiza seguiemiento al funcionamiento de los equipos de computo y servidores con actualizaciones cuando se requieren, medidas corectivas con el objetivo de mantener la infraesctura de la corporacion y minimizar los riegos
|  | Realizar el monitoreo permanente a la infraestructura tecnológica con el fin de garantizar una mayor disponibilidad de los recursos informáticos | 1 Monitoreo permanente a la infraestructura tecnologica, garantizando la mayor disponibilidad de los recursos informaticos de la organización. | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | 12 meses | 33% | 33% | Se realiza el constante seguimiento de los activos tecnologicos de la corporacion para garantizar el buen funcionamiento de la infraesctura tecnologica
| Tecnologías de la información y comunicaciones | Análisis y estado general de la pagina web actual | Reporte del Estado general de la pagina de acuardo al analisis realizado. | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | 12 meses | 100% | 100% | Se realiza un analisis de los errores que presenta la pagina
|  | Gestionar ante MinTic los trámites necesarios para la migración de la página web actual al portal de este Ministerio. | 1 Gestion realizada ante mintic sobre los tramites necesarios para la migracion de la pagina web al portal del Ministerio. |  | 12 meses |  |  | La oficina de de prensa y comunicaciones se comunica con MinTic y gobierno el linea para conocer el tramite que se debe hacer para de la migración de la pagina web de la entidad a la pagina de Gobierno en linea