PLAN DE ACCION VIGENCIA 2026

CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA

CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

PRESIDENTE

CHÍA CUNDINAMARCA, ENERO 2026

TABLA DE CONTENIDO

- INTRODUCCION……………………………………………………………...….3

- OBJETIVO GENERAL……………………………………………………..……4

- SUSTENTO NORMATIVO………………………………………………..…,,,,.4

- MARCO ESTRATEGICO…………………………………………………...…..4

4.1 MISION……………………………………………………………..…..……4

4.2 VISION………………………………………………………………….……4

  - VALORES INSTITUCIONALES……………………………………….…..4

  - POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD………….…….5

  - OBJETIVOS ESTRATEGICOS………………………………………..…..5

- ESTRUCTURACION PLAN DE ACCION………………………….………....5

- INTEGRACION DEL PLAN ADMINISTRATIVO PLAN DE ACCION 2025 DE LA CORPORACION………………………………………………….………….8

- INTEGRACION DE LOS PLANES INSTITUCIOANLES AL PLAN DE ACCION 2025 DE LA ORPORACION……………………………………………………14

- PLAZO…………………………………………………………………………….14

- SEGUIMIENTO…………………………………………………………………..14

- PRESUPUESTO…………………………………………………………………14

- RESPONSABLES……………………………………………………………….15

- INTRODUCCIÓN

El Honorable Concejo Municipal de Chía, dando cumplimiento al artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, pone a disposición de la ciudadanía el Plan de Acción de la Corporación que regirá las actuaciones administrativas y presupuestales de la entidad en la vigencia fiscal 2026, que constituye una herramienta para identificar y asignar tareas a los servidores públicos que integran la corporación con el objetivo de optimizar el desempeño del equipo hacia el cumplimiento de los fines y funciones constitucionales, determinar plazos y calcular el uso de los recursos con que cuenta la corporación para el desempeño de sus objetivos.

El Plan de Acción se rige como una guía estratégica de corto plazo. Su diseño meticuloso ofrece una clara visión de las acciones y metas necesarias para alcanzar los objetivos institucionales, la misión y la visión de la Corporación. Este enfoque implica la integración de acciones dirigidas a mejorar los procesos estratégicos, de apoyo, misionales y de evaluación. El objetivo final es fomentar una gestión eficiente y efectiva que respalde el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Corporativo para el período 2026, consolidando así una cultura organizacional sólida y orientada al continuo fortalecimiento.

El Plan de Acción tiene la responsabilidad de brindar transparencia a la ciudadanía, detallando las acciones que se llevarán a cabo, cómo están relacionadas y cómo contribuyen a los compromisos institucionales propios del Concejo Municipal. El Plan de Acción para la vigencia 2026 se estructura en cinco (5) líneas estratégicas y 14 proyectos:

| ESTRUCTURACIÓN PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | PROGRAMAS | PROYECTOS |
| 1 | MISION CONCEJO | Control político con resultados |
|  |  | Acuerdos: Resultado del Estudio y el Debate |
| 2 | PLANEACION ESTRATÉGICA | Planeando y ejecutando |
|  |  | Reconociendo nuestro segundo hogar |
|  |  | Un Concejo con Calidad |
| 3 | FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA | De cara a la Comunidad, gestión que se mide |
|  |  | La voz de la comunidad cuanta |
|  |  | La Juventud participa |
| 4 | IMAGEN INSTITUCIONAL | La Gestión es visible |
|  |  | Identidad que nos une |
|  |  | ¿Sabes quiénes somos y qué hacemos? |
| 5 | CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS | La Puesta del conocimiento |
|  |  | Anfitriones de la Democracia |
|  |  | El Concejo y la Duma Departamental |

Esta estructura persigue articular de forma eficiente las iniciativas y actividades, ofreciendo una visión nítida y organizada de cómo se gestionarán los diversos aspectos estratégicos en beneficio tanto de la entidad como de la comunidad y los grupos de interés en su conjunto.

- OBJETIVO GENERAL

Determinar y asignar las metas a los servidores públicos que integran la Corporación, definiendo metas, plazos de tiempo y proyectando mediante el Plan Anual de Adquisiciones el eficiente uso de los recursos de que dispone la Corporación para cumplir con sus fines y funciones constitucionales y legales y brindar a la comunidad y grupos de interés una gestión con resultados que generan valor agregado.

- SUSTENTO NORMATIVO

ARTÍCULO 74. Plan de acción de las entidades públicas. Que señala que todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe degestión del año inmediatamente anterior, Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación.

## MARCO ESTRATÉGICO

4.1 	MISIÓN

El Honorable Concejo Municipal de Chía, como corporación Político administrativa, que trabaja por el bienestar social de su comunidad, ejercerá con sapiencia y responsabilidad el control Político a la Administración Municipal, para que prevalezca la vocería del interés general y el bien común, diseñando políticas locales para la promoción del desarrollo social, económico, político, cultural y ambiental del Municipio, mediante acuerdos enmarcados en la Constitución y la Ley.

# 4.2     VISIÓN

El Concejo Municipal de Chía para el 2032, a través de sus funciones Constitucionales y Administrativas, será reconocido por contribuir al desarrollo social, económico, político, cultural y ambiental, a través de acuerdos municipales y controles políticos, que aporten al bienestar y calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio, con amplio sentido de identidad y pertenencia.

# 4.3 VALORES INSTITUCIONALES

HONESTIDAD: Es obrar siempre de manera recta y transparente.

RESPETO: Es la actitud amable y el trato cortes que se brinda a una persona en razón de su autoridad, edad, mérito y su dignidad como ser humano.

COMPROMISO SOCIAL: Es tener actitud de ayudar permanentemente a la comunidad del Municipio y sus visitantes, de satisfacer sus necesidades básicas y facilitar su diario vivir a través de nuestra labor.

SOLIDARIDAD: Es la relación de unidad que existe entre todos, para lograr los objetivos propuestos y alcanzar un fin común.

EQUIDAD: Es dar a cada uno lo que corresponde o lo que se merece, de tal forma que haya justicia y proporcionalidad

VOLUNTAD DE SERVICIO: disponibilidad del funcionario o servidor público para estar siempre en disposición de atender y orientar al cliente interno y externo en sus solicitudes y necesidades con calidez y humildad.

RESPONSABILIDAD: es garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, proteger y cuidar la Corporación, así como la calidad de los servicios que se presentan.

# POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El Concejo Municipal de Chía en cumplimiento de su misión institucional, se compromete a ejercer el Control Político a la Administración Municipal, estudiar y aprobar proyectos de acuerdo que promocionen el desarrollo económico, social y político del municipio y propiciar la participación ciudadana dentro del marco de la constitución y la ley. Así mismo, prestará un servicio contando con procesos de calidad, funcionarios comprometidos y capacitados y un proceso de evaluación, seguimiento y control de la de gestión y la administración del riesgo, aplicando los principios de eficiencia, eficacia y efectividad en pro a la satisfacción de las necesidades de los Ciudadanos.

# 4.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - GESTIÓN DE CALIDAD

- Gestionar las iniciativas presentadas por las diferentes instancias permitidas por la ley (proyectos de acuerdo) con el fin de establecer políticas públicas que busquen el beneficio de la comunidad del Municipio.

- Ejercer vigilancia y Control Político de la administración municipal de las actuaciones y operaciones administrativas del ejecutivo sus secretarios de despacho y entes descentralizados de conformidad con la normatividad aplicable.

- Establecer estrategias de promoción de la participación ciudadana en el cumplimiento de las funciones misionales del Concejo.

- Asegurar la disponibilidad de recursos humanos, físicos, tecnológicos, financieros e informativos necesarios para apoyar la ejecución de los procesos y la eficacia del Sistema de Gestión.

- Fortalecer el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, para la mejora continua, por medio del establecimiento, implementación y seguimiento de Políticas, Planes y Programas.

- Asegurar la custodia, organización y disponibilidad de la documentación producida por la Entidad, mediante el uso de los instrumentos archivísticos establecidos.

- Fortalecer la gestión de los riesgos definiendo e implementando mecanismos de control efectivos.

- Desarrollar y controlar productos y servicios que satisfagan las expectativas de nuestras partes interesadas y que conduzcan al logro de los objetivos institucionales.

- ESTRUCTURACION DEL PLAN DE ACCION VIGENCIA 2026

| PLAN DE ACCION 2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | RESPONSABLES | PLAZO |
| MISION DEL CONCEJO | CONTROL POLITICO CON RESULTADOS | Realizar control político a las actuaciones de la Administración Municipal de acuerdo con las proposiciones y cuestionarios aprobados. | Dar cumplimiento al cronograma de controles políticos (# de controles políticos realizados / # de controles políticos aprobados) x 100 | Honorables Concejales Presidente Área Jurídica Secretaría General. | 10 MESES |
|  |  | Hacer seguimiento a los compromisos asumidos por la Administración Municipal con motivo del desarrollo de los controles políticos. | Una vez terminado cada control político se realizará un informe por el área jurídica con la aprobación de la Mesa Directiva | Honorables Concejales Presidente Área Jurídica Secretaría General | 10 MESES |
|  | ACUERDOS: RESULTADO DEL ESTUDIO Y EL DEBATE | Realizar el estudio a los proyectos de Acuerdo presentados por la Administración Municipal y por los Corporados. | No. de proyectos de acuerdo presentados/ No. de proyectos de acuerdo estudiados. | Honorables Concejales Presidente Área Jurídica Secretaría General | 12 Meses |
| PLANEACION ESTRATEGICA | PLANEANDO Y EJECUTANDO | Ejecutar y hacer seguimiento constante a los planes institucionales del Concejo Municipal midiendo su cumplimiento de acuerdo con las metas establecidas. | Planes institucionales ejecutados en un 85% mínimo | Mesa Directiva y todo el equipo de funcionarios y contratistas | 12 MESES |
|  | RECONOCIENDO NUESTRO SEGUNDO HOGAR | Realizar una jornada de reconocimiento institucional a los servidores públicos donde se exponga de manera lúdica la misión y visión del Concejo Municipal. | Una Jornada | Mesa Directiva Dirección Administrativa y Financiera Talento Humano | 5 Meses |
|  | UN CONCEJO CON CALIDAD | Desarrollar la gestión administrativa de la corporación bajo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Mantener la certificación en la norma ISO 9001:2015 Ejecutar el programa anual de auditorías de control interno y del Sistema de Gestión de Calidad. | Mesa Directiva Dirección Administrativa y Financiera Control Interno Todos los funcionarios y contratistas | 12 MESES |
| FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA | DE CARA A LA COMUNIDAD, GESTIÓN QUE SE MIDE | Realizar una audiencia de rendición de cuentas para informar a la comunidad la gestión del Concejo Municipal | Una audiencia pública de rendición de cuentas al año | Mesa Directiva Todos los funcionarios y contratistas | Diciembre |
|  |  | Realizar una visita de interacción al Resguardo Indígena Mhuysqa de Chía | 1 Visita al Resguardo Indígena Mhuysqa | Mesa Directiva | 12 Meses |
|  |  | Realizar 2 sesiones plenarias con Juntas de Acción Comunal para escuchar sus necesidades y propuestas. | 2 Sesiones Plenarias. | Mesa Directiva, Corporados y Secretaría General | 12 Meses |
|  | LA VOZ DE LA COMUNIDAD CUENTA | Realizar una sesión plenaria en cada semestre con un sector de la ciudadanía para escuchar sus necesidades y propuestas. | 2 Sesiones Plenarias. | Mesa Directiva, Corporados y Secretaría General | 12 Meses |
|  | LA JUVENTUD PARTICIPA | Realizar 2 sesiones plenarias con el Consejo Municipal de Juventud para escuchar sus necesidades y propuestas. | 2 Sesiones Plenarias. | Mesa Directiva, Corporados y Secretaría General | 12 Meses |
| IMAGEN INSTITUCIONAL | LA GESTIÓN ES VISIBLE | Elaborar una estrategia de comunicación que permita fortalecer el posicionamiento de la Corporación en los medios de información y comunicación, al igual que en las redes sociales. | Estrategia de comunicación implementada | Presidente Equipo de trabajo profesionales de prensa y comunicaciones | 12 Meses |
|  | IDENTIDAD QUE NOS UNE | Realizar la actualización del Manual de Identidad Visual de la Corporación. | 1 Manual de Identidad actualizado | Presidente equipo de trabajo profesionales de prensa y comunicaciones | 6 Meses |
|  | ¿SABES QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS? | Elaborar un boletín institucional sobre la misión de la corporación y las competencias de los Concejales. | 1 Boletin | Presidente equipo de trabajo profesionales de prensa y comunicaciones | 6 Meses |
| CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS | LA PUERTA DEL CONOCIMIENTO | Realizar 2 jornadas académicas sobre temas de interés general para la región. | 2 Jornadas | Presidente Equipo de Prensa Dirección Administrativa | 12 Meses |
|  | ANFITRIONES DE LA DEMOCRACIA | Realizar invitaciones a integrantes de 6 Concejos Municipales para intercambiar experiencias. | 6 Invitaciones | Mesa Directiva Secretaría General Equipo de Prensa Dirección Administrativa | 12 Meses |
|  | EL CONCEJO Y LA DUMA DEPERTAMENTAL | Promover un encuentro con Diputados de la Asamblea Departamental de Cundinamarca para exponer las necesidades de nuestro Municipio. | 1 Encuentro | Mesa Directiva | 12 meses |

- INTEGRACION DEL PLAN ADMINISTRATIVO AL PLAN DE ACCION 2026 DE LA CORPORACIÓN

De acuerdo con el Decreto 1299 de 2018 por el cual se incluye la política de Mejora Normativa dentro del MIPG y el Decreto 1499 de 2017 que en su capítulo 2 relaciona lo las Políticas de Gestión y desempeño institucional y en su Artículo 2.2.22.2.1 establece las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, el Concejo Municipal de Chía realiza planeación, seguimiento y medición a las funciones administrativas establecidas en su mapa de procesos mediante la ejecución de acciones medibles en las siguientes áreas:

- Planeación Institucional

- Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

- Compras y Contratación Pública

- Talento humano

- Integridad

- Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.

- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

- Servicio al ciudadano

- Participación ciudadana en la gestión pública

- Racionalización de trámites

- Gobierno digital

- Seguridad digital

- Defensa jurídica

- Mejora normativa

- Gestión del conocimiento y la innovación

- Gestión documental

- Gestión de la información estadística

- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

- Control interno

Acorde con lo anterior y con el objetivo de alcanzar niveles de eficiencia y efectividad que permitan avanzar en el desarrollo institucional, se integra el Plan Administrativo al Plan de Acción como instrumentos de planeación de la Corporación.

INDICADORES PLAN ADMINISTRATIVO:

| ACCIÓN | INDICADOR PLAN DE ACCIÓN | FRECUENCIA | META | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eficacia en el porcentaje de cumplimiento de las metas definidas en el plan de acción del Concejo Municipal de Chía | (Número de metas cumplidas del Plan de Acción / Número de metas programadas en el Plan de Acción) *100% | ANUAL | 90% | Seguimiento al Plan de Acción | Mesa Directiva |
| Eficiencia en la realización de una (1) audiencia de rendición pública de cuentas en el año | Una audiencia de rendición pública de cuentas realizada | ANUAL | 100% | Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas | Mesa Directiva |
| Efectividad en la presentación y en el trámite de las proposiciones de control político por parte de los Concejales | Número de proposiciones presentadas de control político/Número de controles políticos tramitados | ANUAL | 95% | Seguimiento a cuestionarios aprobados derivados de proposiciones tramitadas | Secretaria General |
| Efectividad en el trámite de los proyectos de acuerdo radicados | Número de proyectos de acuerdo radicados / Número de proyectos de acuerdo tramitados | ANUAL | 95% | Seguimiento y cuantificación de los proyectos de acuerdo radicados | Secretaria General |
| Efectividad en el desarrollo de la actividad de transcripción de actas de las comisiones y plenaria | Número de actas digitadas / Número de sesiones de comisión y plenaria realizadas | ANUAL | 95% | Seguimiento al control de avance de la elaboración de actas de comisiones y plenarias | Secretaria General |
| Efectividad en la revisión y socialización de las actas generadas en las comisiones y plenaria | Número de actas revisadas y socializadas con los Concejales / Número de sesiones de comisión y plenaria realizadas | ANUAL | 95% | Seguimiento a la revisión y socialización de las actas de comisiones y plenarias | Secretaria General |
| Efectividad en las respuestas emitidas a los derechos de petición | (Total derechos de petición respondidos en término) /(Número de derechos de petición recibidos en la vigencia) x 100 | CUATRIMESTRAL | 100% | Respuesta oportuna al 100% de las peticiones que ingresen a su área | Secretaria General |
| Efectividad en el cumplimiento de la realización de la evaluación de desempeño | Número de funcionarios evaluados / Número total de funcionarios a cargo * 100 | ANUAL | 100% | Evaluar objetivamente el desempeño laboral de acuerdo a los ítems establecidos en el formato | Secretaria General |
| Efectividad en la gestión de la Corporación | Medir la satisfacción de los grupos de interés frente a la gestión del Concejo Municipal de Chía | ANUAL | 95% | Definir la metodología de aplicación e intervalo de tiempo y ejecución de la misma | Secretaria General- Equipo Interdisciplinario (comunicaciones) |
| Efectividad en las respuestas emitidas a derechos de petición allegas a todas las áreas de la Corporación | (Total derechos de petición respondidos en término) *100/ (Número de derechos de petición recibidos en la vigencia) | CUATRIMESTRAL | 100% | Respuesta oportuna al 100% de las peticiones, control y cierres en el sistema de correspondencia CORRYCOM | Secretaria General - Equipo Interdisciplinario |
| Eficacia en el proceso de relacionamiento con el ciudadano en los procesos misionales | Seguimiento a la gestión del relacionamiento y a la experiencia ciudadana frente a las actuaciones de la Corporación | CUATRIMESTRAL | 95% | Realizar como mínimo una reunión cuatrimestral que permita identificar el avance del proceso | Secretaria General - Equipo Interdisciplinario |
| Efectividad en el seguimiento a las acciones correctivas | Aplicación del formato de partes interesadas una vez cada semestre a los lideres de proceso | SEMESTRAL | 100% | Seguimiento y ponderación de las acciones correctivas | Dirección Administrativa y Financiera - Gestión de Calidad |
| Eficacia en el porcentaje de ejecución del presupuesto | (Líneas proyectadas en el PAA/Líneas ejecutadas x 100) | ANUAL | 90% | Ejecución presupuestal de acuerdo a lo establecido dentro del Plan Anual de Adquisiciones y las obligaciones del Concejo Municipal de Chía | Dirección Administrativa y Financiera |
| Efectividad en las respuestas emitidas a derechos de petición | (Total derechos de petición respondidos en término) / (Número de derechos de petición recibidos en la vigencia) *100 | CUATRIMESTRAL | 100% | Respuesta oportuna al 100% de las peticiones. | Dirección Administrativa y Financiera |
| Eficiencia en el porcentaje de cumplimiento en la presentación de informes de estados financieros | Nivel de cumplimiento de elaboración y presentación de informes de estados financieros = (Número de informes elaborados / Número de informes requeridos) x 100 | MENSUAL | 100% | Presentación de la totalidad de informes de estados financieros y solicitudes dentro de los tiempos establecidos | Dirección Administrativa y Financiera - Contabilidad |
| Realizar informe semestral con los avances y dificultades respecto las actividades realizadas, compilando la información con las dependencias a cargo y enviarlo a publicación en el término establecido | Informe de Gestión publicado en la página WEB | SEMESTRAL | Informe de gestión semestral publicado | Consolidar y enviar informe de gestión para su publicación | Sistema de Gestión de Calidad Direccionamiento. Estratégico |
| Efectividad en el cumplimiento de la realización de la evaluación de desempeño | Número de funcionarios evaluados / Número total de funcionarios a cargo * 100 | ANUAL | 100% | Evaluar objetivamente el desempeño laboral de acuerdo a los ítems establecidos en el formato | Dirección Administrativa - Talento Humano |
| Eficiencia en la entrega de soportes del pago a proveedores | (Número de proveedores radicados y entregados en la oficina de tesorería para el pago respectivo / Número de informes entregados a oficina de contratación en 10 días hábiles contados a partir de la realización del pago) * 100 | CUATRIMESTRAL | 90% |  | Dirección Administrativa y Financiera - Tesorería |
| Eficacia en el cumplimiento de requerimientos realizados a los proveedores | Número de Solicitudes emitidas por Almacén / Número de solicitudes atendidas por el proveedor x 100 | CUATRIMESTRAL | 100% | Seguimiento y control a los requerimientos realizados a los proveedores | Dirección Administrativa y Financiera - Almacén |
| Eficiencia en la entrega de los elementos requeridos | Número de elementos entregados / Número de elementos solicitados | CUATRIMESTRAL | 100% | Seguimiento y control a las solicitudes realizadas a los usuarios | Dirección Administrativa y Financiera - Almacén |
| Eficiencia en el suministro de elementos para el funcionamiento de la Corporación | Número de elementos registrados en el Software / Número de elementos físicos del inventario | CUATRIMESTRAL | 90% | Seguimiento y control al consumo de elementos registrados en el módulo de almacén (software) | Dirección Administrativa y Financiera - Almacén |
| Efectividad en la realización de pausas activas | Número de pausas activas programadas (24) / Número de pausas activas realizadas | SEMESTRAL | 100% | Realizar cronograma de pausas activas, Realizar pausas activas | Seguridad y Salud en el trabajo |
| Eficacia en la participación de pausas activas | Número de funcionarios activos / Número de funcionarios participantes en las pausas activas | SEMESTRAL | 100% | Seguimiento de asistencia de funcionarios a pausas activas | Seguridad y Salud en el trabajo |
| Eficiencia en actividades de seguridad y salud en el trabajo programadas en el Plan Anual de trabajo de SG-SST | Número de actividades realizadas /Número de actividades programadas en el Plan Anual de trabajo SG-SST * 100 | SEMESTRAL | 100% | Incentivar la participación de los funcionarios en las actividades de SG- SST en concordancia al Plan Anual de bienestar de la entidad | Seguridad y Salud en el trabajo |
| Eficiencia en actividades de seguridad y salud en el trabajo programadas en el Plan Anual de trabajo de SG-SST | Número de capacitaciones del SG-SST programadas / Número de capacitaciones realizadas | SEMESTRAL | 100% | Realizar cronograma de capacitaciones de SG-SST. Realizar actividades programadas en el cronograma de capacitaciones SG-SST | Seguridad y Salud en el trabajo |
| Eficacia en la custodia del archivo de la Corporación | Número de carpetas devueltas / Número de carpetas prestadas x 100 | CUATRIMESTRAL | 100% | Control de préstamo y devolución de las carpetas en custodia del archivo | Gestión Documental |
| Eficiencia en la respuesta a solicitudes de consulta antes de 5 días hábiles | Número de solicitudes de información resueltas antes de 5 días hábiles / Número de solicitudes de información recibidas *100 | CUATRIMESTRAL | 95% | Suministro oportuno de la información solicitada | Gestión Documental |
| Efectividad en las respuestas emitidas a derechos de petición | (Total derechos de petición respondidos en término) / (Número de derechos de petición recibidos en la vigencia) *100 | CUATRIMESTRAL | 100% | Respuesta oportuna al 100% de las peticiones | Gestión Documental |
| Seguimiento a las demandas interpuestas en contra del Concejo Municipal de Chía | Informe anual (Informe de Gestión) sobre el estado de los procesos que cursan en contra de la Corporación | ANUAL | 100% | Informe sobre seguimiento a las demandas interpuestas en contra del Concejo | Gestión Jurídica |
| Efectividad en las respuestas emitidas a derechos de petición que ingresen al área jurídica | Total de derechos de petición respondidos en término x 100 / números de derecho de petición recibidos en la vigencia | CUATRIMESTRAL | 100% | Respuesta oportuna al 100% de las peticiones | Gestión Jurídica |
| Eficacia en la asesoría jurídica a los debates de control político, estudio de proyectos de acuerdo, concejales, mesa directiva y área administrativa de la Corporación | Número de asesorías requeridas / Número de asesorías realizadas * 100 | CUATRIMESTRAL | 95% | Oportuna y eficaz asesoría jurídica a la mesa directiva, Concejales, plenaria y área administrativa. | Gestión Jurídica |
| Efectividad en la revisión jurídica de las resoluciones que expida la Corporación | Número de resoluciones revisadas jurídicamente/ Número de resoluciones que ingresaron al área jurídica * 100 | CUATRIMESTRAL | 95% | Realizar la verificación jurídica a la proyección de actos administrativos que ingresen al área jurídica. Enviar el Acto Administrativo revisado al área competente o productora para continuar su trámite. | Gestión Jurídica |
| Efectividad en la ejecución del Plan de Adquisiciones | Número de necesidades aprobadas en el plan de adquisiciones (según la normatividad vigente) /Número de necesidades ejecutadas en el plan de adquisiciones (según la normatividad vigente) *100 | CUATRIMESTRAL | 95% | Seguimiento y cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones adoptado para la vigencia | Gestión Contractual |
| Eficacia en la celebración de contratos. | Número de contratos celebrados/ Número procesos de selección publicados según la normatividad vigente/ * 100 | CUATRIMESTRAL | 95% | Elaboración y publicación de procesos de selección celebración de contratos según la normatividad vigente | Gestión Contractual |
| Eficacia en la elaboración de la liquidación de los procesos de contratación | Número de contratos liquidados / Número de contratos suscritos y sujetos de liquidación*100 | CUATRIMESTRAL | 75% | Realizar las liquidaciones según la normatividad legal vigente. Publicación de la liquidación en el SECOP II | Gestión Contractual |
| Realizar procesos contractuales de acuerdo a la normatividad vigente y dentro de los términos establecidos por la Ley | Numero de procesos contractuales realizados / Numero de procesos rendidos en SIA OBSERVA y SECOPII x 100 | MENSUAL | 100% | Seguimiento continuo de los procesos de contratación y publicación en las páginas pertinentes SIA OBSERVA, SIA CONTRALORIA Y SECOP II | Gestión Contractual |
| Efectividad en las respuestas emitidas a derechos de petición que ingresen al área jurídica | Total de derechos de petición respondidos en término x 100 / números de derecho de petición recibidos en la vigencia | CUATRIMESTRAL | 100% | Respuesta oportuna al 100% de las peticiones | Gestión Jurídica |
| Eficiencia en el cumplimiento de la matriz de legalidad del SIAOBSERVA | Numero de procesos con el lleno de requisitos legales/ Número de contratos rendidos en la plataforma SIA OBSERVA x 100 | CUATRIMESTRAL | 100% | reporte y cargue de contratación en CIA OBSERVAR recopilación de información de las áreas implicadas en el informe | Gestión Contractual |
| Efectividad en el número de publicaciones realizadas en medios locales | Número de actividades institucionales desarrolladas / Número de productos de comunicación enviados al Plan de Medios | ANUAL | 95% | Elaboración de productos informativos institucionales y envío a medios locales | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones |
| Eficacia en la elaboración de productos informativos | (Número actividades institucionales programadas / Número de productos de comunicación elaborados) *100 | CUATRIMESTRAL | 95% | Cubrimiento de eventos y actividades (entrevistas, videos, fotografías, imágenes) | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones |
| Eficiencia en la creación de piezas informativas | (Número de actividades programadas / Número de piezas diseñadas) *100 | CUATRIMESTRAL | 95% | Creación y diseño de piezas informativas para publicación en canales de comunicación de la Corporación | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones |
| Efectividad en las respuestas emitidas a derechos de petición que ingresen a su área | (Total derechos de petición respondidos en término) /(Número de derechos de petición recibidos en la vigencia) x 100 | CUATRIMESTRAL | 100% | Respuesta oportuna al 100% de las peticiones | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones |
| Efectividad en el cumplimiento de la realización de la evaluación de desempeño | (Número de funcionarios evaluados / Número total de funcionarios a cargo) * 100 | ANUAL | 100% | Evaluar objetivamente el desempeño laboral de acuerdo a los items establecidos en el formato | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones |
| Reportar en línea de evaluación el sistema de Control Interno, vigencia 2025 al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP | Informe ejecutivo anual 2025 | ANUAL | 100% | Diligenciar en línea la encuesta de evaluación independiente dentro de los plazos establecidos por el DAFP | Oficina Control interno |
| Seguimiento al proceso contractual de la Corporación | Realizar seguimiento a la contratación, en cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones de la Corporación. | CUATRIMESTRAL | 100% | Realizar seguimiento a la gestión contractual de la Corporación | Oficina Control interno |
| Fortalecimiento al sistema de control interno identificando mejoras en la gestión y desempeño institucional | Informe de medición de gestión y desempeño institucional, presentado en los términos establecidos por la Ley, del Sistema de Control Interno mediante el aplicativo FURAG II | ANUAL | 100% | Seguimiento al desempeño institucional de la Corporación | Oficina Control interno |
| Verificar la publicación y hacer seguimiento al programa de transparencia y ética publica | Efectuar seguimiento al programa de transparencia y ética publica de la vigencia 2026. | CUATRIMESTRAL | 100% | Seguimiento al programa de transparencia y ética pública y sus componentes | Oficina Control interno |
| Presentar y hacer seguimiento a los informes mensuales a la auditoria general en el aplicativo SIA OBSERVA para el año 2026 | Informe de Gestión | CUATRIMESTRAL | 100% | Recopilación de información de las áreas implicadas en el informe | Oficina Control interno |
| Efectividad en las respuestas emitidas a derechos de petición | (Total derechos de petición respondidos en término) / (Número de derechos de petición recibidos en la vigencia) *100 | CUATRIMESTRAL | 100% | Respuesta oportuna al 100% de las peticiones | Oficina Control interno |

- INTEGRACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES AL PLAN DE ACCION DE LA CORPORACION

Se integran al Plan de Acción Estratégico para la vigencia 2026 en el Concejo Municipal de Chía, los Planes Institucionales que se relacional a continuación:

- Plan Institucional de Archivos de la Corporación – PINAR

- Plan Estratégico de Talento Humano

- Plan de Incentivos Institucionales

- Plan Institucional de Capacitación

- Plan de Previsión de Recursos Humanos

- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones “PETI”

- Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información.

- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

- Plan Anual de Vacantes

- Programa de Transparencia y Ética Pública

- PLAZO

El Plan de Acción de la vigencia 2026 inicia su ejecución el 1 de enero de 2026 y termina el 31 de diciembre de 2026.

- SEGUIMIENTO

El Jefe de la oficina de Control Interno será la persona encargada de realizar la evaluación al Plan de Acción, presentando informes semestrales del avance en la implementación conforme a las normas vigentes establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) los cuales servirán como herramienta para la toma de acciones de mejora.

- PRESUPUESTO

Para ejecutar el presente Plan de Acción se dispone del personal administrativo del Concejo y los recursos apropiados en el Presupuesto de Funcionamiento de la Corporación aprobado para la vigencia 2026.

- RESPONSABLES

Son responsables de dar cumplimiento al presente Plan de Acción los miembros de la Mesa Directiva, los Honorables concejales, la Secretaría General y el Personal contratado por la corporación, cada uno en lo de su competencia.

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA

´

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Nombres: 1) Edith Yolanda Estevez S. 2) Héctor Rodrigo Méndez | Nombre: Yuli Alexandra Chocontá Muñoz | Nombre: Pablo Andrés Castro Castro |
| Cargos: 1) Enlace Comunitario, Apoyo a Planeación Estratégica. 2) Apoyo Planeación Estratégica. | Cargo: Directora Administrativa y Financiera | Cargo: Presidente vigencia 2026 |