## POLITICA MIPG
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA
PROCESO DE GESTION DE EVALUACION INDEPENDIENTE
FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO FURAG - MIPG
| Versión: 01 |  | FECHA: 27/10/2025
ESTADO DE ACCIONES
| SEGUIMIENTO A POLÍTICA: Participacion Ciudadana en la Gestion -Servicio a las ciudadanias |  | PUNTAJE OBTENIDO: 0 |  | SIN AVANCE | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | EN GESTIÓN | 0 | #DIV/0! |  | Si | SIN AVANCE
| PERÍODO: Primer Semestre 2026 |  | VIGENCIA: 2025 |  | CUMPLIDAS | 0 | #DIV/0! |  | No | EN GESTION
[5 empty] | TOTAL COMPROMISOS | 0 | #DIV/0! |  |  | CUMPLIDAS
No. | RECOMENDACIÓN | ACCIONES PARA IMPLEMENTACIÓN | EVIDENCIA O UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE INICIO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | SEGUIMIENTO A ESTADO
1 | Formular e implementar acciones de diálogo con las ciudadanías, como parte del proceso de rendición de cuentas en la fase de evaluación y seguimiento. | Formato de evaluacion de rendicion de cuentas. | Formato evaluacion de la APRC 2025 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
2 | Formular e implemente acciones de responsabilidad en la entidad, para asumir compromisos de mejora institucional con la ciudadanía. | Actualizacion de caracterizacion, formatos, adopcion del manual de ventanilla unica, creacion y socializacion de la carta de trato digno al ciudadano. | \\10.10.12.157\compartida\SGC CONCEJO CHIA 2025\5. Procesos SGC\3. RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA 2025 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
3 | Convocar y promover la participación de diferentes actores como: comunidades, ciudadanías y/o representantes de los grupos de valor, entre otros; en los espacios de diálogo presenciales y/o virtuales que se ejecuten. | Divulgacion de informacion a traves de piezas graficas, videos y demas productos informativos,transmisiones en vivo,invitaciones a los diferentes grupos poblacionales,intervencion de la comunidad en redes sociales y presencial en las sesiones. | https://www.concejomunicipalchia.gov.co/views/index.php#gsc.tab=0 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
4 | Promover la conformación de nodos interinstitucionales para la rendición de cuentas conjunta sobre temas comunes y de interés ciudadano en el marco del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC). | Para la presente vigencia se programo 2 audiencias publicas de rendicion de cuentas. La correspondiente al primer semestre de 2025 se realizo el dia 11 de julio y para el segundo semestre esta programada para el dia 12 de diciembre. (link sesion, pieza grafica) | https://youtu.be/PCO7tOdNtJI | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
5 | Realizar espacios de diálogo con grupos motor, veedurías, representantes de pueblos étnicos y espacios comunitarios, entre otros para la rendición de cuentas sobre cumplimiento del acuerdo de paz. | Verificar que se incluya en al menos 1 control politico el seguimiento realizado por parte de la administracion municipal a las mesas de trabajo de cumplimiento del acuerdo de paz. | Verificar que se incluya en al menos 1 control politico el seguimiento realizado por parte de la administracion municipal a las mesas de trabajo de cumplimiento del acuerdo de paz. | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
6 | Realizar espacios de diálogo con grupos motor, veedurías, representantes de pueblos étnicos y espacios comunitarios, entre otros para la rendición de cuentas sobre cumplimiento del acuerdo de paz. | Verificar que se incluya en al menos 1 control politico el seguimiento realizado por parte de la administracion municipal a las mesas de trabajo de cumplimiento del acuerdo de paz. | Verificar que se incluya en al menos 1 control politico el seguimiento realizado por parte de la administracion municipal a las mesas de trabajo de cumplimiento del acuerdo de paz. | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
7 | Implementar acciones de mejora institucional como resultado de la documentación y sistematización de lecciones aprendidas sobre las experiencias y la implementación de la política de participación ciudadana en la entidad. | Se esta implementando la politica de participacion ciudadana de acuerdo con los lineamientos del MIPG, sin embargo se recomienda para la vigencia 2026 revisarla y actualizarla de acuerdo a los cambios normativos ( MIPG II) | \\10.10.12.157\compartida\SGC CONCEJO CHIA 2025\5. Procesos SGC\3. RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA 2025 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
8 | Involucrar diferentes grupos de valor en las acciones de diálogo presenciales y/o virtuales en la rendición de cuentas, de conformidad con la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. | Para la presente vigencia se programo 2 audiencias publicas de rendicion de cuentas. La correspondiente al primer semestre de 2025 se realizo el dia 11 de julio y para el segundo semestre esta programada para el dia 12 de diciembre, dichas rendiciones se realizan con la participacion ciudadana y con la encuesta de satisfaccion del proceso de rendicion. | https://youtu.be/PCO7tOdNtJI | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
9 | Establecer objetivos, metas, responsables y fechas para la planeación de la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía. | Se realizo actualizacion de la caracterizacion del proceso, se cuenta con las actas de reunion, se establecieron indicadores y riesgos y se realizan reuniones periodicas para el monitoreo del cumplimieto de la estrategia. | \\10.10.12.157\compartida\SGC CONCEJO CHIA 2025\5. Procesos SGC\3. RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA 2025\1. Caracterización del Proceso \\10.10.12.157\secretaria\RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA 2025\5. Productos\9. Actas Reunion Relacionamiento con el Ciudadano\2025 \\10.10.12.157\compartida\SGC CONCEJO CHIA 2025\8. Indicadores\Ind. relacionamiento \\10.10.12.157\compartida\SGC CONCEJO CHIA 2025\6. Riesgos y oportunidades\Riesgos Relacionamiento con la Ciudadanía | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
10 | En la planeación de la estrategia anual de servicio de la entidad, asigne recursos para su desarrollo y ejecución. | Se cuenta con talento humano, funcionarios de planta y de prestacion de servicios enfocado en brindar atencion a la ciudadania, se realizaron ajustes y se brindaron soluciones integrales para el desarrollo de la pagina WEB de la entidad, adiconalmente el plan de accion tiene proyectos enfocados a la participacion ciudadana que involucran grupos de valor externos. | https://www.concejomunicipalchia.gov.co/views/index.php#gsc.tab=0 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
11 | Generar espacios participativos con las diferentes áreas de la entidad y grupos de valor externos, para la construcción y priorización de las acciones en el marco de la planeación de la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía. | Se brindaron espacios de participacion para la construccion del Plan de Accion y el Programa de Transparencia y Etica Publica de la vigencia 2025. (prensa) | https://concejomunicipalchia.gov.co/views/noticias-detalle.php?idnot=505#gsc.tab=0 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
12 | Analizar y tomar como insumo los resultados de los informes emitidos por entes de control, veedurías ciudadanas u otros actores, para la elaboración del diagnóstico base que sirve para la planeación de la estrategia anual de servicio a las ciudadanías. | Se toma como base para la construccion del Programa de Transparencia y etica Publica asi como la estrategia anual del servicio al ciudadano, los resultados de la evaluacion del plan de accion de la vigencia anterior, las recomendaciones devrivadas del proceso de empalme, informes de entes de control si aplica, y el informe de las PQRSDF derivadas de la participacion ciudadana entre otras. | \\10.10.12.157\compartida\SGC CONCEJO CHIA 2025\1 Plan de Acción CMC\SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES\12. Seguimiento Planes Institucionales 2025\Evidencias PTEP 2025 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
13 | Tomar como insumo otros estudios nacionales (encuestas de percepción de ambiente y desempeño institucional) para la elaboración del diagnóstico base que sirve para la planeación de la estrategia anual de servicio a las ciudadanías. | Se toman los resultados del FURAG y la politica de atencion al ciudadano del orden nacional. | https://www.concejomunicipalchia.gov.co/views/publicacion-detalle.php?iddoc=1355#gsc.tab=0 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
14 | Definir la oferta institucional de información pública, tramites, servicios, espacios de dialogo, control social, participación y construcción con la ciudadanía para el desarrollo anual de la estrategia de servicio a las ciudadanías. | Toda la informacion se encuentra publicada en la pagina web de la entidad. | https://www.concejomunicipalchia.gov.co/views/index.php#gsc.tab=0 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
15 | Emplear actividades que integren y articulen los servicios y tramites para facilitar el acceso de las ciudadanías, a través de ferias y centros integrados de servicios, como parte del desarrollo anual de la estrategia de servicio a las ciudadanías, en el marco del plan institucional. | Se ha realizado la ejecucion del plan de accion de la vigencia que involucra la oferta de servicios del concejo municipal (Tramite a Proyectos de Acuerdo y Control Politico), adicionalmente se han llevado a cabo ferias de servicio para publico interno y externo y jornadas de induccion y reinduccion que dan a conocer la oferta institucional. | \\10.10.12.157\compartida\SGC CONCEJO CHIA 2025 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
16 | Documentar las buenas practicas, como parte de las acciones para el desarrollo anual de la estrategia de servicio a las ciudadanías, en el marco del plan institucional. | Se realizara en el informe final de gestion las buenas practicas ejecutadas para la estrategia de servicio al ciudadano. | Se realizara en el informe final de gestion las buenas practicas ejecutadas para la estrategia de servicio al ciudadano. | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
17 | Incorporar lenguaje claro, comprensible e incluyente en la estrategia de comunicaciones, como parte de las acciones de la estrategia anual de servicio o relacionamiento con las ciudadanías. | La informacion que se publica a traves de los diferentes medios de comunicación se utiliza el lenguaje claro, comprensible e incluyente. En la rendicion de cuentas se tuvo la presencia de dos traductores de lenguaje de señas.(pagina web, link transmision de rendi cuentas,) | https://youtu.be/PCO7tOdNtJI | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
18 | Diseñar incentivos y estímulos para exaltar el desempeño de servidores/as y contratistas como parte de las acciones de fortalecimiento del talento humano para el relacionamiento con las ciudadanías. | Se realizo reconocmiento a los funcionarios y contratistas exaltando su labor y compromiso con la corporacion, el dia 26 de septiembre de 2025 . | http://200.122.252.21:8085/webcorrycom/Proceso/PQRs.aspx | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
19 | Desarrollar acciones de promoción del Código de Integridad y Cultura de Servicio como parte de las acciones de fortalecimiento del talento humano para el relacionamiento con las ciudadanías. | Se actualizo el codigo de integridad bajo la Resolucion N°072 de 2025 y se socializo interna y externamente. | https://www.concejomunicipalchia.gov.co/views/publicacion-detalle.php?iddoc=1350#gsc.tab=0 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
20 | Incluir el tema de enfoque diferencial en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) y en los espacios de inducción y reinducción. | Se han realizado inducciones y reinducciones, socializaron rutas de atencion con charla de la Personeria Municipal , Sec de salud. | \\10.10.12.157\compartida\SGC CONCEJO CHIA 2025\1 Plan de Acción CMC\SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES\12. Seguimiento Planes Institucionales 2025 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
21 | Incluir el tema de prevención y lucha contra la corrupción en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) y en los espacios de inducción y reinducción. | Se construyo participativamente el PTEP, que reemplazo el Plan Anticorrupcion y atencion al ciudadano, al cual se le hizo seguimiento por parte de la oficina de Control Internno y en los espacion de induccion y reinduccion se trabajaron temas como principios y valores de la entidad, marco estrategico institucional y controles preventivos y correctivos enfocados a la prevencion de la corrupcion. | https://concejomunicipalchia.gov.co/views/noticias-detalle.php?idnot=505#gsc.tab=0c \\10.10.12.157\compartida\SGC CONCEJO CHIA 2025\1 Plan de Acción CMC\SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES\12. Seguimiento Planes Institucionales 2025\Evidencias PTEP 2025 \\10.10.12.157\compartida\SGC CONCEJO CHIA 2025\1 Plan de Acción CMC\SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES\12. Seguimiento Planes Institucionales 2025 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
22 | Disponer, de acuerdo con las capacidades de la entidad, de un canal de atención itinerante (ejemplo, puntos móviles de atención, ferias, caravanas de servicio, etc.) para las ciudadanías. | Se conto con la atencion directa en los diferentes sectores, veredas, instituciones educativas oficales, comerciantes formales, presidentes de JAC, del municipio por parte de los concejales, quienes de primera mano escucharon las necesidades de la ciudadania para ejercer el control politico posterior. Se realizaron dos foros de mujer y sesion conjunta con la Asamblea de Cundinamarca. | https://concejomunicipalchia.gov.co/views/noticias-detalle.php?idnot=518#gsc.tab=0 https://concejomunicipalchia.gov.co/views/noticias-detalle.php?idnot=524#gsc.tab=0 https://concejomunicipalchia.gov.co/views/noticias-detalle.php?idnot=481#gsc.tab=0 https://youtu.be/Z2sNUE91VPA | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
23 | Disponer, de acuerdo con las capacidades de la entidad, de un canal de atención de centros integrados de servicio para las ciudadanías. | Se implemento en la pagina WEB de la corporacion el boton de radicacion y seguimiento de PQRSDF, con el objetivo de facilitar los tramites y servicios a la ciudadania. | http://200.122.252.21:8085/webcorrycom/Proceso/PQRs.aspx | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
24 | Permitir el acceso de la oferta institucional de información publica, desde el menú de "Atención y servicios a la ciudadanía". | La oferta institucional se encuentra publicada en la pagina WEB de la entidad y se realiza divulgacion constante por las redes sociales de la corporacion. | https://www.concejomunicipalchia.gov.co/views/publicacion-detalle.php?iddoc=1350#gsc.tab=0 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
25 | Permitir el acceso a canales habilitados para la atención a las ciudadanías y demás grupos caracterizados, desde el menú de "Atención y servicios a la ciudadanía" . | La pagina Web tiene habilitados los canales para la atencion y servicio a las ciudadanias. | https://www.concejomunicipalchia.gov.co/views/publicacion-detalle.php?iddoc=1350#gsc.tab=0 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
26 | Permitir el acceso a mecanismos para el agendamiento de citas de atención presencial a usuarios, e información de horarios de atención en sedes físicas desde el menú de "Atención y servicios a la ciudadanía". | La atencion se realiza de manera permanente sin necesidad de agendamiento de citas y se cuenta con un horario establecido que esta publicado en los diferentes canales de atencion. | https://www.concejomunicipalchia.gov.co/views/manualv.php#gsc.tab=0 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
27 | Disponer de un mensaje de confirmación de recibido por la entidad, en el formulario (PQRSD) del Menú de atención y servicios a las ciudadanías. | Se cuenta con el software de correspondencia Corrycom. | http://200.122.252.21:8085/webcorrycom/Proceso/PQRs.aspx | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
28 | Disponer, de forma visible y accesible en el formulario (PQRSD) del "Menú de Atención y servicios a la ciudadanía" mecanismos de validación de campos que alerten a las ciudadanías por errores o falta de información en el diligenciamiento. | La pagina Web de la corporacion cuenta con el formulario PQRSDF el cual contiene la validacion de la informacion en las casillas a diligenciar. | http://200.122.252.21:8085/webcorrycom/Proceso/PQRs.aspx | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
29 | Disponer en el formulario (PQRSD) del Menú de atención y servicios a las ciudadanías mecanismos para que los correos electrónicos remitidos de manera automática no se categoricen como no deseados o spam. | La pagina Web de la entidad cuenta con un mecanismo directo para que los correos electronicos vayan directamente a la bandeja de entrada de el sistema Corrycom. | http://200.122.252.21:8085/webcorrycom/Proceso/PQRs.aspx | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
30 | Disponer en el formulario (PQRSD) del Menú de atención y servicios a las ciudadanías, mecanismos de seguimiento en línea, para que las ciudadanías verifiquen el estado de respuesta de su petición. | El sistema de correspondencia esta asociado con la pagina Web de la tal forma que el usuario pueda realizar el seguimiento en linea del estado de su peticion. | http://200.122.252.21:8085/webcorrycom/Proceso/PQRs.aspx | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
31 | Disponer en el formulario (PQRSD) del Menú de atención y servicios a las ciudadanías, de mecanismos para informar a las ciudadanías el motivo y las opciones para hacer nuevamente su solicitud, en caso de que el sistema presente errores durante el diligenciamiento del formulario | Si la peticion no puede ser radicada en linea el peticionario puede remimtir su solicitud al correo institucional publicado en la pagina web contactenos@concejomunicpalchia.gov.co | https://www.concejomunicipalchia.gov.co/views/publicacion-detalle.php?iddoc=1350#gsc.tab=0&gsc.sort= | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
32 | Vincular en el formulario (PQRS) del Menú de atención a las ciudadanías, las solicitudes de información pública como una tipología en el sistema de (PQRSD) para gestionarlas y hacerles seguimiento. | El sistema de correpondencia cuenta con la tipologia documental que clasifica las PQRSDF que ingresasn a la corporacion, lo que genera un seguimiento optimo de su tramite. | http://200.122.252.21:8085/webcorrycom/Proceso/PQRs.aspx | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
33 | Disponer en el formulario (PQRS) del Menú de atención a las ciudadanías, opciones para diligenciar y enviar los formularios a través de dispositivos móviles . | El formulario se puede diligenciar y enviar desde dispositivos moviles. | http://200.122.252.21:8085/webcorrycom/Proceso/PQRs.aspx | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
34 | Disponer en el formulario (PQRSD) del Menú de atención y servicios a la ciudadanía, de medidas de seguridad digital y de la información, acorde a los lineamientos del anexo 3 de la resolución 1519 de 2020. | sistemas | http://200.122.252.21:8085/webcorrycom/Proceso/PQRs.aspx | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
35 | Identificar las debilidades y fortalezas en los escenarios de relacionamiento con las ciudadanías, con base en los resultados de la evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana. | Se cuenta con el DOFA actualizado del proceso de Realacionamiento con el Ciudadano y se realiza el analisis de los informes de PQRSDF y de las encuestas aplicadas. | \\10.10.12.157\secretaria\RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA 2025\5. Productos\6. Matriz DOFA \\10.10.12.157\secretaria\RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA 2025\5. Productos\4. Encuestas\2025 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
36 | Definir acciones de mejora continua de cada escenario de relacionamiento con la ciudadanía, con base en los resultados de la evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana. | Se realiza analisis de las encuestas de ssatisfaccion y se emite el respectivo informe, para la segunda audiencia de rendicion publica de rencion de cuentas se realizara la aplicación de la evaluacion y según los resultados se ejecutaran las acciones de mejora correspondientes. | \\10.10.12.157\secretaria\RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA 2025\5. Productos\4. Encuestas\2025 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
37 | Implementar acciones para la gestión y mejora continua de cada escenario de relacionamiento con las ciudadanías, teniendo como base los resultados de la evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana. | Se realiza analisis de las encuestas de ssatisfaccion y se emite el respectivo informe, para la seguna audiencia de rendicion publica de rencion de cuentas se aplicara la aplicación de la evaluacion y según los resultados se ejecutaran las acciones de mejora correspondientes. | \\10.10.12.157\secretaria\RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA 2025\5. Productos\4. Encuestas\2025 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
38 | Documentar las buenas prácticas de relacionamiento con la ciudadanía, a partir de los resultados de la evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana. | Se presentara en el informe de gestion de la vigencia 2025. | Se presentara en el informe de gestion de la vigencia 2025. | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
39 | Realizar ajustes razonables para facilitar el acceso de personas en condición de discapacidad y grupos de valor a la oferta institucional. | Las ofertas institucionales ofrecidas por el CMC facilitan el acceso de personas en condicion de discapacidad y grupos de valor.(rendicion publica de cuentas con leguaje de señas, instalaciones adecuadas para personas en condicion de discapacidad) | https://www.concejomunicipalchia.gov.co/views/index.php#gsc.tab=0 https://youtu.be/PCO7tOdNtJI | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
40 | Implementar ayudas a través de la página web y otros recursos tecnológicos que faciliten la comunicación y el acceso a la información a personas en condición de discapacidad visual. | En la actualidad no se cuenta con este tipo de ayudas, por lo cual se deja como accion de mejora para la proxima vigencia. | En la actualidad no se cuenta con este tipo de ayudas, por lo cual se deja como accion de mejora para la proxima vigencia. | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
41 | Generar ayudas visuales y textuales que faciliten la comunicación y el acceso a la información a personas en condición de discapacidad auditiva. | En la actualidad no se cuenta con este tipo de ayudas, por lo cual se deja como accion de mejora para la proxima vigencia. | En la actualidad no se cuenta con este tipo de ayudas, por lo cual se deja como accion de mejora para la proxima vigencia. | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
42 | Promover talento humano propio y suficiente o realizar convenios y alianzas con otras entidades para atender las necesidades de personas en condición de discapacidad en los canales presenciales. | A la fecha no se ha implementado esta recomendación, dado que la planta del CMC esta compuesta por 19 funcionarios, de los cuales 12 pertenecen a carrera administrativa, y no se cuenta actualmente con vacantes disponibles que permitan incorporar acciones de inclusion laboral dirigidas a personas con discapacidad. | Resolución 015 de 2021, se establece el manual de funciones del Concejo Municipal de Chía. https://www.concejomunicipalchia.gov.co/views/manual.php#gsc.tab=0 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
43 | Realizar ejercicios de participación ciudadana que faciliten el acceso y la comunicación con personas en condición de discapacidad visual y auditiva. | Se ejecuto el primer semestre la audiencia de rendicion publica de cuentas teniendo por primera vez un traductor de lenguaje de señas. | https://youtu.be/PCO7tOdNtJI | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
44 | Implementar un acceso con espacio libre de maniobra, antes y después de la puerta, de al menos 1,50 metros para garantizar la accesibilidad a la infraestructura física de la entidad. | Se cuenta con la infraestructura adecuada para garantizar la accesibilidad a la entidad. | Se cuenta con la infraestructura adecuada para garantizar la accesibilidad a la entidad. | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
45 | Implementar señalización inclusiva (alto relieve, braille, pictogramas, otras lenguas, entre otros) para garantizar las condiciones de acceso a la infraestructura física de la entidad. | En la actualidad no se cuenta con este tipo de ayudas, por lo cual se deja como accion de mejora para la proxima vigencia. | En la actualidad no se cuenta con este tipo de ayudas, por lo cual se deja como accion de mejora para la proxima vigencia. | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
46 | Implementar espacios de libre paso entre objetos o muebles con un mínimo de 80 cm de ancho para el tránsito de personas con discapacidad física o con movilidad reducida (silla de ruedas) para garantizar las condiciones de acceso a la infraestructura física de la entidad. | Se cuenta con la infraestructura adecuada para garantizar la accesibilidad a la entidad. | Se cuenta con la infraestructura adecuada para garantizar la accesibilidad a la entidad. | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
47 | Implementar baños con baterías sanitarias-baños acondicionados para personas con discapacidad. | Se cambia la sede, por lo tanto la infraestructura generara cambios acordes a la norma. | Se cambia la sede, por lo tanto la infraestructura generara cambios acordes a la norma. | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
48 | Implementar paraderos y estacionamientos para personas con discapacidad para garantizar las condiciones de acceso a la infraestructura física de la entidad. | Se cambia la sede, por lo tanto la infraestructura generara cambios acordes a la norma. | Se cambia la sede, por lo tanto la infraestructura generara cambios acordes a la norma. | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
49 | Implementar anfitriones o talento humano que acompañe en el recorrido por la entidad a las personas en condición de discapacidad para garantizar las condiciones de acceso a la infraestructura física de la entidad. | Se cuenta con el talento humano respectivo. | Resolución 015 de 2021, se establece el manual de funciones del Concejo Municipal de Chía. https://www.concejomunicipalchia.gov.co/views/manual.php#gsc.tab=0 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
50 | Implementar dispositivos tecnológicos para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad en la entidad para garantizar las condiciones de acceso a la infraestructura física de la entidad. | Se cambia la sede, por lo tanto la infraestructura generara cambios acordes a la norma. | Se cambia la sede, por lo tanto la infraestructura generara cambios acordes a la norma. | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
51 | Crear e implementar la oficina, dependencia o grupo de trabajo de relacionamiento con la ciudadanías, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 2052, que articule las políticas de servicio al ciudadano, participación ciudadana incluyendo rendición de cuentas, racionalización, estandarización y simplificación de trámites y gobierno digital. | Se cuenta con el grupo interdisciplinario de relacionamiento con el ciudadano | \\10.10.12.157\secretaria\RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA 2025\5. Productos\9. Actas Reunion Relacionamiento con el Ciudadano | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
52 | Incluir a la mayor cantidad posible grupos de valor en la elaboración de la estrategia anual de servicio y/o relacionamiento con las ciudadanías. | Se cuenta con la identifiacion de los grupos del municipio de Chia | \\10.10.12.157\secretaria\RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA 2025\5. Productos\1. Caracterización Ciudadano y grupos de valor | 2025-11-11 | 2026-05-10 | Grupo Interdisciplinario Relacionamiento con la ciudadania
ÍNDICE GESTIÓN DE DESEMPEÑO POLÍTICA: |  | Fecha de Elaboración del plan: |  | Fecha de presentación del plan: |  | Fecha de seguimiento del plan: |  |  | % avance
Jefe Oficina de Control Interno
| Líder del Proceso |  |  | Jefe Oficina Control Interno
Formulas:
FECHA DE CUMPLIMIENTO = +[FECHA DE INICIO]+180