REVISIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL – miércoles 23 de julio del 2025 horario de revisión 11:20 am – 12:30 medio día

CONTRACTUAL – RESPONSABLE DR BEIMAR OTALORA

Compromisos:

- Unificación de la caracterización del proceso 01 de agosto

- 2 procedimientos actualizados y aprobados 05 de agosto

- Formatos aprobados 05 de agosto

- Indicadores y riesgos 01 de agosto

JURIDICA – RESPONSABLE DRA CAROLINA BUENO

Compromisos:

- Unificación de la caracterización del proceso 01 de agosto

- 3 procedimientos actualizados y aprobados 05 de agosto

- Formatos aprobados 05 de agosto (Se acuerda crear el formato de resoluciones, el de respuesta a PQRS y el formato de concepto jurídico, se acuerda la entrega para el 05 de agosto).

- Indicadores y riesgos 05 de agosto

- Se acuerda realizar reunión con los jurídicos para generar compromisos de respuestas a peticiones dentro de los términos establecidos por la ley y levantar acta firmada de la reunión.

REVISIÓN SECRETARIA GENERAL – miércoles 23 de julio del 2025 horario de revisión 12:30 medio día a 02:00 pm

SECRETARIA GENERAL / CONTROL POLITICO– RESPONSABLE YIZZA OBREGON

Compromisos:

- Caracterización de proceso OK Actualizado y aprobado

- 1 Procedimiento OK Actualizado y aprobado

- 5 Formatos OK Actualizado y aprobado

- Indicadores y riesgos OK (Se materializo un riesgo el 14 de julio revisar el seguimiento)

SECRETARIA GENERAL / PROYECTOS DE ACUERDO – RESPONSABLE YIZZA OBREGON

Compromisos:

- Caracterización de proceso OK Actualizado y aprobado

- Procedimiento OK Actualizado y aprobado

- 14 Formatos OK Actualizados y aprobados

- Indicadores y riesgos ya estructurados pero falta revisión de graficas

TALENTO HUMANO- BIENESTAR- SG SST – miércoles 23 de julio del 2025 horario de revisión 02:30 pm a 05:24 pm

RESPONSABLES – NELCY DIAZ Y CAROLINA MARTÍNEZ

Compromisos:

- Caracterización de proceso OK Actualizado y aprobado

- 8 Procedimientos pendientes de revisión y aprobación el 01 de agosto

- Formatos pendientes de revisión y aprobación el 01 de agosto

- Indicadores y riesgos 01 de agosto revisados y con gráficas

SG SST RESPONSABLE – CLAUDIA CAMACHO

- Teniendo en cuenta la Resolución No. 032 de 2025 donde se implementa el sistema integrado de gestión, se elimina el procedimiento de seguridad y salud en el trabajo y se transforma en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. queda pendiente la elaboración del plan de acción para que a partir del mes de octubre se inicie la transición del sistema integrado.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – miércoles 23 de julio del 2025 horario de revisión 05:30 pm a 07:00 pm

RESPONSABLE – LINA ALARCÓN

Compromisos:

- Unificación de la caracterización del proceso con gestión documental 05 de agosto

- 3 Procedimientos OK Actualizados y aprobados

- Formatos OK Actualizados y aprobados

- Indicadores – restructurar el análisis del indicador 3 / 05 de agosto

- Riesgos – Revisar y cambiar los riesgos 05 de agosto

COMUNICACIONES – Jueves 24 de julio del 2025 horario de revisión 10:00 am a 11:40 am

RESPONSABLE – SOFIA NARVAEZ

Compromisos:

- Caracterización del proceso unificada con Direccionamiento Estratégico OK Actualizada y aprobada

- 3 Procedimientos OK Actualizados y aprobados

- 3 Formatos OK Actualizados y aprobados

- 4 Indicadores – OK

- Riesgos – Revisar y cambiar los riesgos 05 de agosto

- Revisión y aprobación del Manual de crisis, verificar si existe acto administrativo de aprobación.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO Jueves 24 de julio del 2025 horario de revisión 11:40 am a 02:05 pm

PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y TESORERÍA – RESPONSABLES – FABIOLA, EDUARD Y YULI

- Caracterización del proceso OK Actualizada y aprobada

- 7 Procedimientos OK Actualizados y aprobados

- Formatos OK Actualizados y aprobados

- 3 Indicadores – OK Revisar las gráficas y porcentaje de barras

- Riesgos – OK

ALMACEN – RESPONSABLE JAVIER FAGUA

- Caracterización del proceso OK Actualizada y aprobada

- 4 Procedimientos pendientes de actualización y aprobación 05 de agosto

- 4 Formatos pendientes de actualización y aprobación 28 de julio

- 1 Indicador – OK Revisar las gráficas y porcentaje de barras

- Riesgos – Revisión y cambio

- Solicitud de conceptos jurídico y contable del manual para el manejo y control de los bienes viernes 25 de julio

- Citación a Comité de bajas la próxima semana previa agenda del Presidente. (se presentarán conceptos técnico, jurídico y contable).

GESTIÓN DOCUMENTAL Y VENTANILLA ÚNICA – Jueves 24 de julio del 2025 horario de revisión 02:05 pm a 03:45 pm

RESPONSABLE GESTIÓN DOCUMENTAL PATRICIA ARIAS

RESPONSABLE VENTANILLA ÚNICA JENNY JUNCA

Compromisos:

- Unificación de la caracterización del proceso con Tecnologías de la información 05 de agosto

- Procedimientos dejar entre 4 y 5 revisados y aprobados el 05 de agosto

- 15 Formatos OK Actualizados y aprobados

- Carta, protocolo y política – Revisados, aprobados y publicados

- Indicadores – replantearlos y que se asocien a lo que se deje en la caracterización del proceso

- Riegos – replantearlos de acuerdo con infraestructura, confidencialidad y falta de elementos tecnológicos

- Estructurar circular de ventanilla única con lineamientos 30 de julio

- Estructurar formato de confidencialidad para funcionarios y contratistas que manejan información reservada o sensible del archivo de gestión y central.

GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE – CONTROL INTERNO – Jueves 24 de julio del 2025 horario de revisión 03:45 pm a 05:00 pm

RESPONSABLE – DR GEOVANNY CASTRO

Compromisos:

- Caracterización del proceso OK Actualizada y aprobada, pendiente cargar PDF aprobación en la carpeta del SGC 28 de julio

- 2 Procedimientos OK Actualizados y aprobados, pendiente cargar PDF aprobación en la carpeta del SGC 28 de julio

- 8 Formatos OK Actualizados y aprobados, pendiente cargar PDF aprobación en la carpeta del SGC 28 de julio

- Subir en la carpeta No.4  la guía de auditoria del DAFP para el viernes 25.

- Indicadores – Ingresar el indicador de FURAG para el 5 de agosto.

- Riesgos – Revisar si aplica el riesgo por incumplimiento

- Enviar el día 25 de julio, el informe en Word para la revisión por la dirección.